INTEGROVANÉ A PLÁNOVANÉ PROSAZOVÁNÍ PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

###### VĚSTNÍK  Č. 1

Věstník č.1

Vítejte u 1. věstníku projektu Phare EU CZ03/IB/EN/01. Projekt byl zahájen 11. března letošního roku a od té doby do poloviny roku 2005 bude tým holandských odborníků na prosazování práva spolupracovat s českými institucemi na prosazování práva v oblasti životního prostředí při jejich snaze o další implementaci kritérií pro vstup do EU. Celkem bude v tomto projektu k dispozici 2 275 000 Euro pro investice. Na webové stránce k projektu jsou dostupné podkladová smlouva k projektu (Covenant) a projektové plánování.

Holandští partneři v projektu jsou InfoMil a Regionální agentura ochrany životního prostředí DCMR pro širší oblast přístavu  Rotterdam. Česká strana je reprezentovaná institucemi na prosazování práva v životním prostředí (Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), ministerstvy životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství, vnitra stejně tak jako Policií ČR, Hasičským sborem a celními úřady). Rozličné instituce, které jsou zapojeny do prosazování environmentálního práva v České republice, budou pozvány, aby se zúčastnily vytváření sítě složené z odborníků na prosazování environmentálního práva.

Co se týká personálního obsazení je InfoMil reprezentován panem Robem Bakxem, twinningovým poradcem, DCMR panem  Koenem de Kruifem, holandským projektovým vedoucím a ČIŽP panem Pavlem Šremerem, který je projektovým vedoucím za českou stranu. Projektový tým má také svého asistenta, pana Jana Jandu.

Tento projekt se skládá ze čtyř bloků aktivit a čtyř hlavních cílů: vytvoření strategického plánu pro Českou inspekci životního prostředí, vybudování školícího a metodického centra pro školení zaměstnanců ČIŽP a případně dalších úřadů, realizaci programu školení pro inspektory a vytvoření sítě kontaktů a sítě odlišných úřadů státní správy pro prosazování práva v životním prostředí. Tyto aktivity jsou formálně rozděleny do následujících 5 Pracovních balíčků:

Pracovní balíček 1 – Úvodní fáze

Tato fáze projektu se skládá z představení projektu budoucím partnerům, vybudování vazeb v rámci a mimo ČIŽP, přizpůsobení a vyladění specifikací projektu a přípravy půdy pro jeho budoucí průběh. Během této části projektu byly navštíveny všechny centrální kanceláře partnerských organizací stejně tak jako oblastní úřady ČIŽP, kde jsme se rovněž setkali se zástupci místních partnerských organizací. Požadovaná příprava projektu byla dokončena a projekt se dále posunul do svých dalších fází.

Pracovní balíček 2 – Příprava strategického plánu

Cílem tohoto pracovního balíčku je asistovat při přípravě a zavedení strategického plánu pro ČIŽP. Hlavní zaměření této práce leží na přípravě strategie (politiky) pro prosazování a inspekci, která musí být založena na českém legislativním systému a obdržet normy EU. V této souvislosti proběhlo několik dvoudenních pracovních seminářů zaměřených na toto téma ve školícím centru ČIŽP v Hradci Králové. Účastníci byli z manažerské a praktické úrovně ČIŽP  a také z dalších institucí na prosazování práva.

Kromě těchto pracovních seminářů byla zorganizována okružní návštěva 10 oblastních inspektorátů, během které proběhly diskuse na strategická témata s inspektory z terénu. Tohoto procesu se zúčastnilo 167 zaměstnanců a diskutovaná témata byla: současné a budoucí úkoly organizace, přístup k inspekci a prosazování práva, otázky řízení lidských zdrojů (HRM), podniková kultura, manažerské styly, atp.

Vedení ČIŽP bylo informováno o celkových shromážděných výsledcích a rozhodlo, že také samo přispěje k vytvoření strategického plánu. To by mělo probíhat na dvou úrovních: jedním je úroveň Hlavních inspektorů a druhý bude prostřednictvím vedoucích odborů. Po rozhovorech s vrcholovým managementem bylo rozhodnuto, že bude navíc zrealizován 2denní pracovní seminář pro vedoucí odborů. Ten se uskutečnil v srpnu. Schválení a zavedení výše zmíněného strategického plánu je úzce spojeno s investiční částí projektu zmíněnou dříve. Finalizovaný strategický plán je nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí o investicích.

Pracovní balíček 3 – Školící program

Tento pracovní balíček se týká školení. Hodnocení školících potřeb bude provedeno ve všech oblastních pobočkách  ČIŽP a se všemi jejich partnerskými organizacemi během měsíce září. Na základě hodnocení potřeb školení bude navržen školící program a následně zrealizován v prvním čtvrtletí roku 2005. Mělo by to být uskutečněno za pomoci zahraničích odborníků a v kombinaci s “programem na vyškolení školitelů”. Dále by měla být v rámci tohoto pracovního balíčku více prozkoumána myšlenka společného školícího centra.

Pracovní balíček 4 – Informační sítě kontaktů

Cílem tohoto balíčku je asistovat při vytváření informačních sítí kontaktů mezi institucemi na prosazování práva. To by mělo být dosaženo prostřednictvím série pracovních seminářů, prvních z nich se uskutečnil v první polovině srpna.

Pracovní balíček 5 – Řízení projektu

Tento pracovní balíček se stará o management projektu. Sem patří řada témat související s mezinárodním řízením projektu. Je důležité zmínit pravidelná setkání Řídícího výboru projektu. První se uskutečnilo v květnu a další následuje na začátku září.

Více informací o pracovních balíčcích lze naleznout ve smlouvě k projektu (Covenantu), který je k dispozici na webové stránce k projektu. Zde je rovněž možné sledovat vývoj projektu. Pro přístup jděte jen na: http://www.cizp.cz a zde pod „Zahraniční vztahy“ naleznete odkaz na twinningový projekt.