# Ukazatel č. 3.3

Plán průběhu školení a tým školitelů

Ukazatel zpracovali:

Pavel Šremer (CZ) – OZV Ředitelství ČIŽP, Praha, projektový vedoucí z přijímající země

Rob Bakx (NL) – InfoMil, rezidentní twinningový poradce

Dne: 22. května 2005

Plán průběhu školení a tým českých školitelů

Dokument o tomto ukazateli obsahuje seznam školitelů, kteří byli vyškoleni. Jeden ze 14 vybraných školitelů (kteří pocházeli z různých organizací a úrovní státní správy) školení nedokončil.

Vyškolení školitelé přispěli – v rámci svého školení – k vypracování hodnocení školících potřeb, sepsání cílů školení, k rozvoji plánu průběhu školení a k samotnému uskutečnění školení o prosazovacích technikách v lednu a březnu 2005.

K tomuto dokumentu jsou připojeny následující přílohy:

Příloha 1	-	Seznam vyškolených školitelů (tým školitelů)

Příloha 2	-	Plán průběhu školení pro školení o technikách prosazování

PŘÍLOHA 1

TÝM ČESKÝCH ŠKOLITELŮ

TÝM ČESKÝCH ŠKOLITELŮ

|  | Jméno | Kraj | Odbornost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Martin Baranyai | ČIŽP Hradec Králové | Ochrana lesa |
| 2 | Olga Klášterková | Ředitelství ČIŽP | Odpady |
| 3 | Zdena Podolská | Státní zdravotní ústav | Zdraví |
| 4 | Pavel Šremer | Ředitelství ČIŽP | Mezinárodní vztahy |
| 5 | Karel Mařík | ČIŽP Liberec | IPPC / Ovzduší |
| 6 | Dana Sládková | Ředitelství ČIŽP | Odpady |
| 7 | Marie Nesetová | ČIŽP Ostrava | Voda |
| 8 | Nad’a Klegová | ČIŽP Ostrava | Ovzduší |
| 9 | Martin Vykouk | Magistrát Ústí nad Labem | Les/příroda/ŽP |
| 10 | Lubomír Pelc | ČIŽP Brno | Ovzduší |
| 11 | Petr Skřehot | Výzkumný ústav bezp. práce | Bezpečnost práce |
| 12 | Ivana Biková | Český ekologický ústav | IRZ |
| 13 | Lucie Svobodová | Český ekologický ústav | IPPC |
| 14 | Ivana Hrušová | Magistrát hl. m. Prahy | Právo živ. prostředí |

PŘÍLOHA 2

PLÁN PRŮBĚHU ŠKOLENÍ O TECHNIKÁCH PROSAZOVÁNÍ

Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law

Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

1. týden

Integrované inspekční přístupy – Všeobecná část

Program školení

(25. – 28. leden 2005)

|  | Čas | ### Činnost |  | # Přednášející |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Den |  | Úterý 25. ledna |  |  |  |  |
|  | 12:00-13:00 |  | PŘÍVÍTÁNÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ |  |  |  |
| 1.1.1 | 13:00-13:05 |  | Zahájení semináře |  | Rob Bakx |  |
| 1.1.2 | 13:05-13:25 |  | Úvodní slovo |  | Dep. Minister mr. Miko |  |
| 1.1.3 | 13:25-13:45 |  | Směry a cíle & Představení kurzů |  | Rob Bakx |  |
| 1.1.4 | 14:45-15:15 |  | Integrované přístupy (1) - Směrnice o IPPC: obecný úvod do filosofie (W1-01a – g) |  | Vedoucí: Rob Kramers Školitelé: Gijs van Luyn, , Marinus Jordaan |  |
|  | 15:15-15:45 |  | Přestávka |  |  |  |
| 1.1.5 | 15:45-18:00 |  | Integrované přístupy (2) - Směrnice o IPPC: nejlepší praxe a vztah k ostatním direktivám EU (W1-01a – g, W1-02a) - Přílohy (W1-02a) - Definování hranice zařízení(W1-02c-d) - Přeshraniční (W1-02e) |  | Vedoucí: Rob Kramers Školitelé: Jitka Zagorová, Gijs van Luyn, Marcel Stigter, Lucie Svobodová, Marinus Jordaan |  |
|  | 18:00 |  | KONEC 1. DNE |  |  |  |
| 2. Den |  |  | Středa 26. ledna |  |  |  |
| 1.2.1 | 09:00-10:30 |  | Integrované přístupy (3) - Zákon o Integrované prevenci a jeho vztah k EIA (W1-02b,W 1-02h) - Integrované versus složkové přístupy (W1-02f) |  | Vedoucí: Karel Mařík Školitelé: Zdenka Volná, Marcel Stigter, Jitka Jelinková, Jana Prchalová |  |
|  | 10:30-11:00 |  | PŘESTÁVKA |  |  |  |
| 1.2.2 | 11:00-13:00 |  | Zavádění legislativních požadavků do praxe - EMS jako část integrovaného povolení (W1-02h) - Národní emisní stropy a integrované inspekce a prosazování (W1-02g) |  | Vedoucí: Rob Kramers Školitelé: Wim Burgers |  |
|  | 13:00-14:00 |  | OBĚD |  |  |  |
| 1.2.3 | 14:00-15:00 |  | Monitoring a vlastní-monitoring - Monitoring (W1-03b) - Vztah mezi monitoringem a vlastním monitoringem (W1-03c) |  | Vedoucí: Ivana Biková Školitelé: Wim Burgers, Jan Prášek |  |
| 1.2.4 | 15:00-15:30 |  | Integrovaný registr znečišťování (IRZ) - Právní a organizační východiska (W1-03a) - Vztahy mezi zainteresovanými autoritami (W1-03d-e) - Co to znamená pro inspektory? |  | Vedoucí: Ivana Bikova Školitelé: Zuzana Hokkyová |  |
|  | 15:30-16:00 |  | PŘESTÁVKA |  |  |  |
| 1.2.5 | 16:30-18:00 |  | BAT / BREFy - Rozsah (W1-04a, W1-04c - e) - Role Standardů kvality životního prostředí (W1-04b) |  | Vedoucí:Olga Klasterkova Školitelé: Wim Burgers, expert z AIP |  |
|  | 18:00 |  | KONEC 2. DNE |  |  |  |
| 3. Den |  |  | Čtvrtek 27. ledna |  |  |  |
| 1.3.1 | 09:00-10:30 |  | Integrovane inspekční a prosazovací přístupy - Mezinárodní zkušenost (W1-05a – c) - Česká možnost vyplývající ze strategie ČIŽP (W1-05d) |  | Vedoucí:Rob Bakx Školitelé: Rob Bakx, Pavel Sremer |  |
|  | 10:30-11:00 |  | PŘESTÁVKA |  |  |  |
| 1.3.2 | 11:00-13:00 |  | Zavádění integrovaného přístupu – provádění inspekce (1) (W1-06 a-c) |  | Vedoucí:Marcel Stigter Školitelé: Marcel Stigter, Rob Kramers, Marinus Jordaan, Karel Marik, Wim Burgers |  |
|  | 13:00-14:00 |  | OBĚD |  |  |  |
| 1.3.3 | 14:00-15:00 |  | Zavádění integrovaného přístupu – provádění inspekce (2) (W1-06 a-c) |  | Vedoucí:Marcel Stigter Školitelé: Marcel Stigter, Rob Kramers, Marinus Jordaan, Karel Marik , Wim Burgers |  |
| 1.3.4 | 15:00-15:30 |  | Zavádění integrovaného přístupu – provádění inspekce (3) (W1-06 a-c) |  | Vedoucí:Marcel Stigter Školitelé: Marcel Stigter, Rob Kramers, Marinus Jordaan, Karel Marik , Wim Burgers |  |
|  | 15:30-16:00 |  | PŘESTÁVKA |  |  |  |
| 1.3.5 | 16:00-18:00 |  | Zavádění integrovaného přístupu – provádění inspekce (4) (W1-06 a-c) |  | Vedoucí:Marcel Stigter Školitelé: Marcel Stigter, Rob Kramers, Marinus Jordaan, Karel Marik , Wim Burgers |  |
|  | 18:00 |  | KONEC 3. DNE |  |  |  |
| 4. Den |  |  | Pátek 28. ledna |  |  |  |
| 1.4.1 | 09:00-10:30 |  | Otázky a odpovědi k tématu týdne, panel expertů (možná diskuse) |  | Všichni: účastníci/školitelé |  |
|  | 10:30-11:00 |  | PŘESTÁVKA |  |  |  |
| 1.4.2 | 11:00-12:00 |  | Vlastní hodnocení za 1. týden (dotazník s výběrem možností) |  | Rob Bakx |  |
| 1.4.3 | 12:0012:20 |  | Úvod do 2. týdne kurzu |  | Rob Bakx |  |
| 1.4.4 | 12:20-12:30 |  | Hodnocení 1. týdne kurzu |  |  |  |
|  | 12:30 |  | KONEC 1. TÝDNE ŠKOLENÍ |  |  |  |

Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law

Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

2. týden

Integrované inspekční přístupy – Dovednostní modul

Program školení

(8. – 11. března 2005)

|  | c | Činnost | # Přednášející |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Den |  | Úterý 8. března |  |
|  | 12:00-12:30 | PŘÍVÍTÁNÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ |  |
| 2.1.1 | 12:30-13:00 | Úvod do programu školení pro 2. týden | Rob Bakx |
| 2.1.2 | 13.00-15.00 | Komunikační techniky (W2-01 a-f) | Vedoucí: Rob Bakx Školitelé: Rob Bakx, Ivana Hrusova, Lucie Svobodova |
|  | 15:00-15:30 | PŘESTÁVKA |  |
| 2.1.3 | 15:30-17:00 | Komunikační techniky (W2-01 a-f) | Vedoucí: Rob Bakx Školitelé Rob Bakx, Ivana Hrusova, Lucie Svobodova |
| 2.1.4 | 17:00-18:00 | Komunikační techniky (W2-01 a-f) | Vedoucí: Rob Bakx Školitelé Rob Bakx, Ivana Hrusova, Lucie Svobodova |
|  | 18:00 | KONEC 1. DNE |  |
| 2. Den |  | Středa 9. března |  |
| 2.2.1 | 09:00-10:45 | Komunikační techniky (W2-01 a-f) | Vedoucí: Rob Bakx Školitelé: Rob Bakx, Ivana Hrusova, Lucie Svobodova |
|  | 10:45-11:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 2.2.2 | 11:15-13:00 | Komunikační techniky (W2-01 a-f) | Vedoucí:Rob Bakx Školitelé Rob Bakx, Ivana Hrusova, Lucie Svobodova |
|  | 13:00-14:00 | OBĚD |  |
| 2.2.3 | 14:00-15:30 | Vyjenávací techniky (W2-02 a-f) | Vedoucí:Rob Bakx Školitelé Martin Baranyai, Dana Sladkova, Nadia Klegova |
|  | 15:30-16:00 | PŘESTÁVKA |  |
| 2.2.4 | 16:00-18:00 | Vyjenávací techniky (W2-02 a-f) | Vedoucí:Rob Bakx Školitelé Martin Baranyai, Dana Sladkova, Nadia Klegova |
|  | 18:00 | KONEC 2. DNE |  |
| 3. Den |  | Čtvrtek 10. března |  |
| 2.3.1 | 09:00-10:45 | Minimální kritéria pro inspekce (W2-03 a-g) | Vedoucí:Pavel Sremer Školitelé Rob Bakx, Olga Klasterkova, Marie Nesetová |
|  | 10:45-11:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 2.3.2 | 11:15-13:00 | Minimální kritéria pro inspekce (W2-03 a-g) | Vedoucí:Pavel Sremer Školitelé Rob Bakx, Olga Klasterkova, Marie Nesetová |
|  | 13:00-14:00 | OBĚD |  |
| 2.3.3 | 14:00-15:30 | Organizace času (W2-04 a-d) | Vedoucí: Rob Bakx Školitelé Rob Bakx, Lubomir Pelc, Martin Vykouk, Zdena Podolska |
|  | 15:30-16:00 | PŘESTÁVKA |  |
| 2.3.4 | 16:00-18:00 | Organizace času (W2-04 a-d) | Vedoucí:Rob Bakx Školitelé Rob Bakx, Lubomir Pelc, Martin Vykouk, Zdena Podolska |
|  | 18:00 | KONEC 3. DNE |  |
| 4. Den |  | Pátek 11. března |  |
| 2.4.1 | 09:00-10:30 | Otázky a odpovědi k tématům týdne, panel expertů (možnost krátké diskuse) | Všichni: školitelé/experti |
|  | 10:30-11:00 | PŘESTÁVKA |  |
| 2.4.2 | 11:00-12:15 | Vlastní hodnocení 2. týdne, program A (dotazník s výběrem možností) | Rob Bakx |
| 2.4.3 | 12:15-12:30 | Hodnocení 2. týdne kurzu (Program A) |  |
|  | 12:30 | KONEC 2. TÝDNE ŠKOLENÍ |  |

Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law

Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01

3.týden

Integrované inspekční přístupy - Expertní modul

Program školení

(21. – 24. března 2005)

|  | Čas | Činnost | # Přednášející |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Den |  | Pondělí 21. března |  |
|  | 09:00-09:30 | PŘÍVÍTÁNÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ |  |
| 3.1.1 | 09:30-09:45 | Představení programu školení a účastníků | Rob Bakx |
| 3.1.2 | 09:45-11:00 | Geneticky modifikované organizmy (W3-01) | Vedoucí: André van Loon Školitelé: André van Loon |
|  | 11:00-11:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.1.3 | 11:15-12:30 | Geneticky modifikované organizmy (W3-01) | Vedoucí: André van Loon Školitelé: André van Loon |
|  | 12:30-13:30 | OBĚD |  |
| 3.1.4 | 13.30-15.00 | Geneticky modifikované organizmy (W3-01) | Vedoucí: André van Loon Školitelé: André van Loon |
|  | 15:00-15:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.1.5 | 15:15-16:45 | Geneticky modifikované organizmy (W3-01) | Vedoucí: André van Loon Školitelé: André van Loon |
| 3.1.6 | 16:45-17:00 | Hodnocení a ukončení setkání | Rob Bakx |
|  | 17:00 | KONEC 1. DNE |  |
| 2. Den |  | Úterý 22. března |  |
|  | 09:00-09:30 | PŘÍVÍTÁNÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ |  |
| 3.2.1 | 09:30-09:45 | Představení programu školení a účastníků | Rob Bakx |
| 3.2.2 | 09:45-11:00 | Směrnice SEVESO II (W3-03) | Vedoucí: Robert Plarina Školitelé: Robert Plarina, Robert Mout, Stan Herms |
|  | 11:00-11:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.2.3 | 11:15-12:30 | Směrnice SEVESO II (W3-03) | Vedoucí: Robert Plarina Školitelé: Robert Plarina, Robert Mout, Stan Herms |
|  | 12:30-13:30 | OBĚD |  |
| 3.2.4 | 13:30-15:00 | Směrnice SEVESO II (W3-03) | Vedoucí: Robert Plarina Školitelé: Robert Plarina, Robert Mout, Stan Herms |
|  | 15:00-15:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.2.5 | 15:15-16:45 | Směrnice SEVESO II (W3-03) | Vedoucí: Robert Plarina Školitelé: Robert Plarina, Robert Mout, Stan Herms |
| 3.2.6 | 16:45-17:00 | Hodnocení a ukončení setkání | Rob Bakx |
|  | 17:00 | KONEC 2. DNE |  |
| 3. Den |  | Středa 23. března |  |
|  | 09:00-09:30 | PŘÍVÍTÁNÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ |  |
| 3.3.1 | 09:30-09:45 | Představení programu školení a účastníků | Rob Bakx |
| 3.3.2 | 09:30-11:00 | Přeshraniční přeprava odpadů (W3-02) | Vedoucí: Ton Post Školitelé: Ton Post, Cees van Hees |
|  | 11:00-11:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.3.3 | 11:15-12:30 | Přeshraniční přeprava odpadů (W3-02) | Vedoucí: Ton Post Školitelé: Ton Post, Cees van Hees |
|  | 12:30-13:30 | OBĚD |  |
| 3.3.4 | 13:30-15:00 | Přeshraniční přeprava odpadů (W3-02) | Vedoucí: Ton Post Školitelé: Ton Post, Cees van Hees |
|  | 15:00-15:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.3.5 | 15:15-16:45 | Přeshraniční přeprava odpadů (W3-02) | Vedoucí: Ton Post Školitelé: Ton Post, Cees van Hees |
| 3.3.6 | 16:45-17:00 | Hodnocení a ukončení setkání | Rob Bakx |
|  | 17:00 | KONEC 3. DNE |  |
| 4. Den |  | Čtvrtek 24. března |  |
|  | 09:00-09:30 | PŘÍVÍTÁNÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ |  |
| 3.4.1 | 09:30-09:45 | Představení programu školení a účastníků | Rob Bakx |
| 3.4.2 | 09:30-11:00 | Rámcová směrnice o vodě (W3-04) | Vedoucí: Patric de Visser Školitelé: Patric de Visser, Marie Nesetova, mr. Klír |
|  | 11:00-11:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.4.3 | 11:15-12:30 | Rámcová směrnice o vodě (W3-04) | Vedoucí: Patric de Visser Školitelé: Patric de Visser, Marie Nesetova, mr. Klír |
|  | 12:30-13:30 | OBĚD |  |
| 3.4.4 | 13:30-15:00 | Rámcová směrnice o vodě (W3-04) | Vedoucí: Patric de Visser Školitelé: Patric de Visser, Marie Nesetova, mr. Klír |
|  | 15:00-15:15 | PŘESTÁVKA |  |
| 3.4.5 | 15:15-16:45 | Rámcová směrnice o vodě (W3-04) | Vedoucí: Patric de Visser Školitelé: Patric de Visser, Marie Nesetova, mr. Klír |
| 3.4.6 | 16:45-17:00 | Hodnocení a ukončení setkání | Rob Bakx |
|  | 17:00 | KONEC 3. TÝDNE ŠKOLENÍ |  |