## List1
| Integrované a plánované prosazování, CZ03/IB/EN/01 | 1 | BŘEZEN | 2004 | 2 |  | DUBEN | 2004 | 3 |  | KVĚTEN | 2004 |  | 4 |  | ČERVEN | 2004 | 5 |  | ČERVENEC | 2004 | 6 |  | SRPEN | 2004 |  | 7 |  | ZÁŘÍ | 2004 | 8 |  | ŘÍJEN | 2004 | 9 |  | LIST | 2004 |  | 10 |  | PROS | 2004 | 11 |  | LEDEN | 2005 |  | 12 |  | ÚNOR | 2005 | 13 |  | BŘEZEN | 2005 | 14 |  | DUBEN | 2005 | 15 |  | KVĚTEN | 2005 |  | 16 | ČERVEN
| PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
| týden číslo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| datum prvního dne v týdnu | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6
[9 empty] | 2004-05-01 | 2004-05-08 | K |  |  |  |  | (K) |  | K | 5 en 6-7 |  |  |  | K | K |  |  | (K) |  |  |  | 2004-09-28 |  |  |  | 2004-10-28 |  |  | 2004-11-17 |  | (K) |  |  | 2004-12-24 | [9 empty] | (K) |  |  |  | 2004-03-28 |  |  |  | 2004-05-01 | 2004-05-08 |  | (K)
1 | Pracovní balíček 1: Úvodní fáze
1a | Zahájení projektu
Otevření kanceláře RTA/PA | bar: 1 11 8
| Oficiální zahájení projektu | 1 11 8: 1.1
| Úvodní setkání (Kick-off meeting) | 6 16 12: I; 7 17 19: x; 10 20 10: 1.1
| Návštěva oblastních inspektorátů | 5 15 4: I; 6 16 12: x; 7 17 19: x; 9 19 3: 1.2 - W1a
| Předvýběr školitelů | 5 15 4: M - 1.6
1b | Revize souvisejících aktivit
Čtení výsledků předchozích a probíhajících projektů | bar: 5 15 4 to 7 17 19
| Diskuse s twinningovými poradci o běžících projektech | 5 15 4: I; 6 16 12: W1b1; 7 17 19: W1b2
| Plán spolupráce s twinningovým projektem Phare CZ02/IB/EN/03 | 7 17 19: 1.4
| Revize napsané zprávy | 7 17 19: x; 9 19 3: x - 1.3
1c | Příprava úvodní zprávy
| Psaní úvodní zprávy | 13 23 31: X; 14 24 7: 1.5
2 | Pracovní balíček 2: Příprava strategického plánu
2a | Vypracování a realizace strategického plánu
| Podpora projektu formou misí ve vybraných inspektorátech | 5 15 4: I; 6 16 12: X; 9 19 3: x; 10 20 10: 2a1
| "Zapojující" seminář k rámcovým podmínkám strategického plánu | 11 21 17: I; 13 23 31: x; 14 24 7: x; 15 25 14: W2a1; 16 26 21: W2a1
| Podpora základní studie pro implementaci Minimálních kritérií | 5 15 4: x; 6 16 12: x; 7 17 19: 2.1
| Pracovní seminář managementu ČIŽP diskutující návrh plánu + politické souvislosti | 30 40 27: I; 32 42 11: x; 35 45 1: W2a2
| Seminář pro získání zpětné vazby k strategickému plánu pro 10 oblastních inspektorátů | 26 36 30: I; 28 38 13: x; 38 48 22: W2a3
2b | Školící program k přípravě strategického plánu
| Školení k přípravě strategického pláná - 1. seminář | 9 19 3: x; 10 20 10: I; 13 23 31: x; 14 24 7: 2.2-W2b1
| Školení k přípravě strategického plánu - 2. seminář | 13 23 31: I; 15 25 14: x; 17 27 28: 2.2-W2b2
| školení k přípravě strategického plánu - 3. seminář | 19 29 12: I; 22 32 2: x; 23 33 9: 2.2-W2b3; 24 34 16: x; 25 35 23: 2.2-W2b4
| Min. 15 zaměstnanců vyškoleno ve strategickém plánování | 28 38 13: x; 29 39 20: 2.3
| Nabídka strategického plánu těm, kteří rozhodují | 28 38 13: x; 29 39 20: 2.4
| Zahájení implementace strategického plánu | 43 53 27: x; 44 1 3: 2.5
2c | Studijní cesta do Nizozemí
| Přípravy | 23 33 9: x; 24 34 16: x; 41 51 13: 2.6
| Studijní návštěva (včetně zprávy) | 41 51 13: X; 44 1 3: X; 45 2 10: 2.7; 47 4 24: X; 49 6 7: X
3 | Pracovní balíček 3: Školící program
3a | Hodnocení školících potřeb
| Příprava agendy pro studijní cestu do Nizozemí (viz také aktivita 2c) | 34 44 25: x; 35 45 1: 3.1
| Rozhovory a diskuse v oblastních inspektorátech | 21 31 26: I; 23 33 9: X; 25 35 23: W3a (P); 28 38 13: W3a - 3.1
| Stanovení cílů školení | 34 44 25: x; 35 45 1: 3.1
| Sestavení zprávy k hodnocení školících potřeb | 34 44 25: x; 35 45 1: 3.1
3b | Společné školící a metodické centrum
| Semináře definující cíle, role, pozice a podnikatelský záměr školícího centra | 17 27 28: I; 25 35 23: I; 29 39 20: x; 31 41 4: X; 32 42 11: W3b1; 36 46 8: I (2x); 38 48 22: X; 39 49 29: W3b2/3; 41 51 13: W3b4; 42 52 20: I; 44 1 3: W3b5
| Připravený návrh rozhodnutí pro vytvoření školícího centra | 40 50 6: 3.2
3c | Příprava osnov školení
| 2 pracovní semináře pro přípravu osnov a požadavků na účastníky | 28 38 13: I; 34 44 25: W3c1; 37 47 15: W3c2; 38 48 22: 3.3
Sestavení seznamu účastníků školícího programu | bar: 17 27 28
Příprava školících materiálů | bar: 31 41 4; 38 48 22
| Sestavení týmu školitelů | 18 28 5: 3.3; 38 48 22: X
3d | Realizace školícího programu
| Uskutečnění školení pro vyškolení školitelů | 25 35 23: I; 26 36 30: X; 28 38 13: X; 29 39 20: 3.4-W3d1; 34 44 25: M - X; 36 46 8: 3.4-W3d2; 37 47 15: M - X
| Realizace školícího programu k technikám prosazování | 43 53 27: I; 44 1 3: X; 46 3 17: X; 47 4 24: 3.4-W3d3; 49 6 7: I; 52 9 28: X; 53 10 7: 3.4-W3d4
| Zavedení školícího programu pro mobilní laboratoře | 54 11 14: I; 55 12 21: X; 56 13 28: W3d-p3
3e | Vyhodnocení a podání zprávy ke školícímu programu a oficiální ukončení
| Seminář na hodnocení školícího programu | 58 15 11: I; 59 16 18: X; 60 17 25: X; 62 19 9: X; 63 20 16: W3e1; 64 21 23: 3.5
| Příprava hodnotící zprávy | 55 12 21: X; 56 13 28: M - X; 58 15 11: X; 59 16 18: M - X; 60 17 25: 3.6
| Seminář k diskusi nad hlavními výsledky projektu | 58 15 11: I; 63 20 16: W3e1
| Ukončení projektu | 58 15 11: I; 59 16 18: X; 60 17 25: X; 62 19 9: X; 63 20 16: W3e2; 64 21 23: 3.7
| Tisková konference | 58 15 11: I; 59 16 18: X; 60 17 25: X; 62 19 9: X; 63 20 16: W3e2; 64 21 23: 3.8
4 | Pracovní balíček 4: Iinformační sítě
4a | Rozvoj monitoringu inspekcí a prevence havárií
| 3 pracovní semináře k identifikaci současných přístupů k monitoringu | 31 41 4: I; 32 42 11: X; 34 44 25: W4a1; 38 48 22: I; 39 49 29: x; 41 51 13: W4a2; 45 2 10: I; 49 6 7: W4a3
| Příprava systému pro monitoring | 49 6 7: X; 55 12 21: X; 59 16 18: 4.1
Rozhodnutí o úpravách v systému monitoringu | bar: 60 17 25
Výběr 2-4 pilotních regionů | bar: 17 27 28
4b | Vytvoření informačních sítí
| 3 semináře vytvářející síť kontaktů v oblasti prosazování práva ŽP | 16 26 21: x; 17 27 28: I; 18 28 5: x; 22 32 2: x; 23 33 9: W4b1; 24 34 16: x; 28 38 13: I; 29 39 20: x; 31 41 4: W4b2; 33 43 18: x - I; 34 44 25: x; 35 45 1: W4b3
| 2/3 semináře obsahující tématické úspořádání | 37 47 15: I; 38 48 22: x; 39 49 29: x; 40 50 6: W4b4; 41 51 13: x; 44 1 3: I - X; 45 2 10: x; 46 3 17: W4b5; 47 4 24: 4.2; 51 8 21: I; 52 9 28: X; 53 10 7: X; 54 11 14: W4b6
4c | Výměna informací v rámci sítí kontaktů
| 3 semináře k identifikaci informačních potřeb, uživatelů, mezer a k navržení plánu | 23 33 9: I; 25 35 23: x; 26 36 30: W4c1; 37 47 15: x; 39 49 29: W4c2; 47 4 24: I; 49 6 7: x; 51 8 21: W4c3
| Navržení plánu pro vyplnění mezer, co se týká informací a výměny dat | 52 9 28: X; 53 10 7: X; 55 12 21: 4.3
4d | Zpětná vázba pro regionální a místní úroveň
| Výroba příručky k přístupu k monitorování a fungování sítě kontaktů | 51 8 21: x; 52 9 28: x; 53 10 7: x; 54 11 14: x; 55 12 21: 4.4
| Prezentace příručky na seminářích v 5 regionech | 52 9 28: I; 55 12 21: x; 57 14 4: W4d; 58 15 11: W4d
5 | Pracovní balíček 5: Řízení projektu
Čtvrtletní zpráva | bar: 13 23 31; 26 36 30; 39 49 29; 52 9 28; 66 23 6
| Závěrečná zpráva | [66 empty] | 5.6 | bar: 66 23 6
5a | Management projektu, RTA
Týdenní kontakt mezi projektovými vedoucími a RTA | bar: 2 12 15; 4 14 29; 6 16 12; 8 18 26; 10 20 10; 12 22 24; 14 24 7; 16 26 21; 18 28 5; 23 33 9; 25 35 23; 27 37 6; 29 39 20; 31 41 4; 33 43 18; 35 45 1; 37 47 15; 39 49 29; 41 51 13; 43 53 27; 45 2 10; 47 4 24; 49 6 7; 51 8 21; 53 10 7; 55 12 21; 57 14 4; 59 16 18; 61 18 2; 63 20 16; 65 22 30
| 5 Setkaní Řídícího výboru a zapisy | 12 22 24: 5.2; 28 38 13: 5.2; 41 51 13: 5.2; 54 11 14: 5.2; 65 22 30: 5.2
5b | Koordinace s investiční částí
1 Schválený dopis od RTA | bar: 31 41 4
5c | Publikace (zpravodaje, webové stránky, čtvrtletní zprávy)
| 6 elektronických zpravodajů | 8 18 26: 5.1; 17 27 28: 5.1; 26 36 30: 5.1; 39 49 29: 5.1; 52 9 28: 5.1; 65 22 30: 5.1
| Projektové webové stránky, měsíčně aktualizované | 4 14 29: 5.3; 8 18 26: 5.3; 12 22 24: 5.3; 17 27 28: 5.3; 23 33 9: 5.3; 26 36 30: 5.3; 30 40 27: 5.3; 34 44 25: 5.3; 38 48 22: 5.3; 44 1 3: 5.3; 48 5 31: 5.3; 52 9 28: 5.3; 57 14 4: 5.3; 61 18 2: 5.3; 64 21 23: 5.3
| Projektové webové stránky udržováné čtvrtletně | 4 14 29: 5.3; 17 27 28: 5.3; 30 40 27: 5.3; 44 1 3: 5.3; 57 14 4: 5.3
| CD s výsledky projektu | 65 22 30: 5.4
5d | Účetní
| 1 účetní zpráva | 66 23 6: 5.5
5e | Překlady
Tlumočení školících sezení | bar: 48 5 31; 53 10 7
Překlady výstupů projektu
[11 empty] | K |  |  |  |  | (K) |  | K |  |  |  |  | K |  |  |  | (K) | [12 empty] | (K) | [12 empty] | (K) | [10 empty] | (K)
W1a, atp. | číslo semináře | 2 12 15: Mise (návštěva) experta(ů); 7 17 19: RTA nebo MS-PL na dovol.
1.1, 1.2, etc. | výstup projektu | 7 17 19: PA na dovolené
x | práce v rámci tohoto tématu | 2 12 15: Mise (cesta) RTA/PA; 7 17 19: AC-PL (český proj.vedoucí); 10 20 10: nebo PC (koordinátor projektu); 13 23 31: verze z 2004-05-18
I | Poslat pozvání (a agendu) | 1 11 8: Q/F; 2 12 15: Čtvrtletní / Závěrečná zpráva; 7 17 19: Týden jiného národ. svátku; 10 20 10: na dovolené; 11 21 17: na dovolené
M | Schůze | 7 17 19: Dvě současné dovolené (absence) / svátky
K | Tento týden je Koen v ČR; (K) = sje třeba ještě potvrdit