# Ukazatel 1.5

# Úvodní zpráva

Ukazatel zpracovali:

Pavel Šremer (CZ) – OZV Ředitelství ČIŽP, Praha, projektový vedoucí z přijímající země

Rob Bakx (NL) – InfoMil, rezidentní twinningový poradce

Dne: 11. května 2005

ÚVODNÍ ZPRÁVA

Činnosti

Dokument o tomto ukazateli tvoří Úvodní zprávu projektu. Zpráva obsahuje výstup z posouzení dokumentů a z rozhovorů uskutečněných během prvních tří měsíců projektu. Tyto činnosti byly z největší části uskutečněny v rámci:

- Zahajovacího setkání projektu (viz. dokument o ukazateli 1.1)

- Návštěv prosazujících regionů (viz. dokument o ukazateli 1.2)

- Revize analýzy souvisejících činností a potvrzení postupů, které budou použity (viz. dokument o ukazateli 1.3)

- Plánu spolupráce s rezidentním twinningovým poradcem (RTP) a experty twinningového projektu Phare 2002 o IPPC (viz. dokument o ukazateli 1.4).

Pro doplnění informací pro tuto úvodní zprávu se uskutečnilo větší množství dalších rozhovorů. Tabulka v příloze 1 podává přehled (podle data uskutečnění rozhovorů) organizací a jejich představitelů, s nimiž byly vedeny rozhovory, a také relevantních zjištění (pokud se k jakým dospělo) důležitých pro další procedurální, organizační a komunikační aspekty projektu.

Navíc byla prostudována zpráva České republiky pro Evropskou komisi z roku 2002 o plnění minimálních kritérií pro inspekce v životním prostředí. Nakonec byl navázán kontakt a uskutečněna výměna informací s dánským poradcem, který se podílel na přípravě zprávy pro Evropskou komisi (v rámci sítě AC IMPEL) týkající se fungování regulačního cyklu v České republice.

Závěr

Celkovým závěrem bylo, že v tomto projektu není třeba uskutečnit žádné procedurální nebo metodologické změny. Nicméně je třeba uvažovat o zaměření pozornosti na každodenní koordinaci s projektem CENIA.

PŘÍLOHA 1

ROZHOVORY A JEJICH VÝSTUPY

ROZHOVORY V RÁMCI ÚVODNÍ FÁZE (1. čtvrtletí)

| Organizace | Jméno | Témata / Zjištění | Relevantní závěry |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. března 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Oddělení zahraničních vztahů | - pí. Nováková - pí. Němcová - pí. Haberhauerová | - Vzájemná očekávání - Organizační uspořádání (podpora projektu: pracovníci, materiály) | - Dohodnutá uspořádání - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Oddělení IT (ISA) | - p. Veselý | - Příprava činností spojených s tvorbou a udržováním webové stránky | - Dohodnuty činnosti týkající se IT - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – oddělení IPPC | - p. Kroupa | - Stav implementace integrovaných přístupů | - Zatím neexistuje integrovaný inspekční přístup - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 9. března 2004 |  |  |  |
| Delegace Evropské komise v ČR | - p. Mauleon | - Diskuze o postupech v rámci přípravy investičního plánu | - Dohodnuty postupy - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Ministerstvo financí, CFCU | - p. Cetkovský | - Informace o finančních postupech | - Postupy vyjasněny - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 10. března 2004 |  |  |  |
| Středočeský kraj, vedoucí oddělení povolování | - p. Obermajer | - Zapojení krajského úřadu do projektových aktivit | - Zapojení přislíbeno - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Praha 9, místostarosta | - p. Jarolim | - Zapojení městského (obecního) úřadu do projektových aktivit | - Zapojení přislíbeno - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 15. března 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Oddělení ochrany ovzduší | - p. Bosák | - Zapojení do projektových aktivit - Investice do laboratoří | - Zapojení/vstupy přislíbeny - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 15. března, 17. května, 31. května 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství - ředitel | - p.Slanec | - Názory p. ředitele - Dostupnost pracovníků ČIŽP - Komunikační uspořádání | - Názory stále spíše otevřené; není silným zastáncem projektu - Pracovníci jsou dostupní - Nepodporuje navrhovaný pevný rozvrh setkání - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 18. března 2004 |  |  |  |
| Policie České republiky | - p. Soukup - p. Bárta - p. Radvan - p. Chmelík | - Zapojení policie do projektových aktivit - Praktická uspořádání | - Dohodnuty limity zapojení - Dohodnuta uspořádání - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Phare twinningový projekt CENIA | - p. Heuberger | - Koordinace aktivit obou projektů | - Vzájemná podpora, výměna informací a zapojení do dohodnutých činností - Dopad na praktické provedení některých činností pracovního balíčku 4 |
| Delegace Evropské komise v ČR | - pí. Kozáková | - Formální uspořádání - Komunikace | - Informace o uspořádání předána a prodiskutována - Dohoda o rychlých komunikačních linkách - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 19. března 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Oddělení ochrany vod | - p. Beneš | - Zapojení do projektových aktivit - Současná situace inspekcí v oblasti SEVESO | - Zapojení/vstupy přislíbeny - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Oddělení hospodaření s odpady | - p. Štifter | - Zapojení do projektových aktivit - Identifikace potřeb spolupráce | - Zapojení/vstupy přislíbeny - Potřeby vyjasněny - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 23. března 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Právní oddělení | - pí. Jelínková | - Představení projektových aktivit - Prozkoumání oblastí společných zájmů | - Vůle spolupracovat - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 25. března 2004 |  |  |  |
| Celní správa | - pí. Břicháčková - p. Kubart | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - Zapojení do projektových aktivit | - Zapojení dohodnuto - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – Personální oddělení | - pí. Koudelková - pí. Berková | - Představení/vyjasnění projektových aktivit – strategie zapojení - Spolupráce a koordinace práce a požadované vstupy | - Dohodnuto s některými výhradami personálního oddělení - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 26. března 2004 |  |  |  |
| Hasičské sbory | - pí. Jenerálová - p. Kroupa - p. Máchander | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - Zapojení do projektových aktivit | - Zapojení dohodnuto - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 31. března 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, krajští odborníci na IPPC | - p. Mařík - pí. Nékolová - pí. Černá | - Představení/vyjasnění projektu - Spolupráce s experty a vstupy z jejich strany | - Zapojení dohodnuto (s výhradou nutnosti povolení řídících pracovníků) - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 1. dubna 2004 |  |  |  |
| Výzkumný ústav bezpečnosti práce | - p. Malý | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - Zapojení do projektových aktivit | - Zapojení dohodnuto - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 2. dubna 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – vedoucí oddělení IT | - p. Pur | - Představení/vyjasnění projektu - Investiční část - Spolupráce a vstupy od expertů | - Zapojení a spolupráce dohodnuty - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 6. dubna + 23. dubna 2004 |  |  |  |
| Ministerstvo životního prostředí, odbor informatiky | - p. Hradec - p. Pur - p. Heuberger | - Představení/vyjasnění projektu a projektu CENIA - Diskuze o společných a odlišných východiscích | - Společná a odlišná východiska vyjasněna - Vzájemná podpora / předávání informací dohodnuty - Zvláštní pozornost při každodenních činnostech v rámci pracovního balíčku 4 bude věnována postoji agentury CENIA (osobní kontakt, dohoda o výsledcích) |
| 7. dubna 2004 |  |  |  |
| Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav | - p. Volf | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - Zapojení do projektových aktivit | - Zapojení dohodnuto - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 8. dubna 2004 |  |  |  |
| Český ekologický ústav, Agentura IPPC | - p. Prášek | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - Zapojení do projektových aktivit | - Zapojení dohodnuto - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 19. května 2004 |  |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – oddělení vnitřní kontroly | - p. Pavelek | - Představení/vyjasnění projektových aktivit týkajících se vytváření sítí (pracovní balíček 4) - Současná situace v oblasti vytváření sítí na ČIŽP | - Některé aspekty současné situace v oblasti vytváření sítí vyjasněny - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 20. května 2005 |  |  |  |
| Ministerstvo životního prostředí, náměstek ministra | - p. Miko | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - ‘politická’ podpora projektu | - Dohoda o podávání informací - Přislíbena podpora projektu - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 31. května 2004 |  |  |  |
| Český ekologický ústav, náměstek ředitele | - p. Černobila | - Představení/vyjasnění projektu a vyjasnění role Ekologického ústavu | - Identifikovány oblasti společných zájmů Ekologického ústavu a projektu - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |
| 1. června 2004 |  |  |  |
| Ministerstvo životního prostředí, náměstek ministra | - p. Petržílek - p. Rybár - p. Janeček | - Představení/vyjasnění projektových aktivit - ‘politická’ podpora projektu | - Dohoda o zapojení pracovníků ministerstva - Vyjádřena podpora projektu - Žádný dopad na předpokládané metody a organizaci |