# Ukazatel č. 1.4

# Spolupráce s projektem o IPPC

Ukazatel zpracovali:

Pavel Šremer (CZ) – OZV Ředitelství ČIŽP, Praha, projektový vedoucí z přijímající země

Rob Bakx (NL) – InfoMil, rezidentní twinningový poradce

Dne: 11. května 2005

Řídící souhrn

#### Aby zamezili překrývání tohoto projektu a částečně souběžného projektu s názvem Posílení implementace IPPC, setkali se oba rezidentní twinningoví poradci, identifikovali možné styčné plochy a vytvořili na základě toho seznam činností, které by zlepšily účinnost a úspornost práce vykonané dohromady v obou projektech.

#### Činnosti uvedené na seznamu byly brány v úvahu, vzhledem k časovému rámci, především v projektu týkajícím se prosazování a přinesly vzájemné výhody. Především v projektu týkajícím se prosazování to přispělo k větší účinnosti a úspornosti práce.

Obsah

Řídící souhrn 										2

Obsah 											3

Úvod 											4

Identifikace styčných ploch 								4

Opatření vyplývající z této identifikace						4

Závěry											5

Úvod

Twinningový projekt Phare CZ03/IB/EN/001 o Integrovaném plánovaném prosazování zákonů o životním prostředí byl částečně zaměřen na stejné cílové skupiny a hlavní témata jako twinningový projekt Phare 2002 CZ02/IB/EN/03 o Posílení implementace IPPC. Každý projekt nicméně přistupoval k problematice z jiné strany. Přesto byla potřeba vzájemná koordinace.

Projekt o IPPC trval 12 měsíců, probíhal od srpna 2003 do srpna 2004. Projekt o prosazování trval 15 měsíců, probíhal od března 2004 do června 2005. Časové překrytí obou projektů trvalo 5 měsíců.

#### Identifikace styčných ploch

Aby zamezili překrývání a podpořili vzájemné posílení mezi twinningovými projekty o Posílení implementace IPPC a o Integrovaném plánovaném prosazování zákonů o životním prostředí, rezidentní twinningoví poradci obou projektů prodiskutovali styčné plochy mezi projekty v úvodní fázi tohoto projektu 13. dubna 2004.

Následující prvky byly identifikovány jako místa možného překrývání mezi oběma projekty:

- Školící semináře o integrovaných přístupech; v obou projektech byli školeni inspektoři;

- Jak spolupracuje (oblastní) inspektorát a krajskými orgány; prosazovatelnost a použitelnost povolení; integrované povolování versus integrované inspekce; možná role inspektorátu při vydávání povolení;

- Vztah mezi inspekcí/prosazováním a povolováním, jak je to uváděno v regulačním řetězci;

- Vytvoření školícího střediska, které se nebude týkat pouze Inspekce, ale také ostatních organizací, které se účastní povolování a inspekcí;

- Změny v zařízeních (zapojení inspektorátu krajským úřadem);

- Plán inspekcí, který má být v rámci projektu IPPC navržen pro tepelnou elektrárnu v Ústí nad Labem;

- informace týkající se hodnocení školení v projektu o IPPC, včetně informace o sebehodnocení účastníků

- přispění projektu o IPPC ke zhodnocení školících potřeb v rámci projektu o prosazování

#### Opatření vyplývající z identifikace

Bylo dohodnuto, že pro uvedený účel bude dostačující shodnout se na řadě akcí, které bude třeba podniknout v dalším průběhu projektu. Extensivní písemný plán za účelem koordinace práce by byl zbytečný a neefektivní. Byla dohodnuta následující opatření:

- harmonizovat a načrtnout rozvrh aktivit obou projektů

- zamezit – kde to bude vhodné – překrývání obsahu školení ve fázi přípravy průběhu školení v rámci projektu o prosazování

- upozornit přijímající organizace, aby nevysílaly na školení pracovníky, kteří již absolvovali školení o stejných tématech v rámci projektu o IPPC

- mít na paměti v průběhu přípravy strategického plánu a tvorby sítě práci již vykonanou v rámci projektu o IPPC a využít úsilí tohoto projektu jako referenčního bodu pro další vývoj

- zapojit IPPC odborníky do školení o strategickém plánování v rámci projektu o prosazování a využít již vykonanou práci

- v době paralelního trvání obou projektů si oba rezidentní twinningoví poradci budou pravidelně vyměňovat informace o organizačních a řídících aspektech (telefonem, e-mailem, osobně)

- využít informace o integrovaném registru znečišťovatelů z projektu o IPPC jako základního materiálu pro činnosti v rámci pracovního balíčku 4 projektu o prosazování

- využít síť vybudovanou v rámci IPPC projektu pro činnosti v rámci projektu o prosazování

- kde je to možné, přizvat stejné experty

- hledat možnosti použití příručky vytvořené jako ukazatel 2.12 projektu o IPPC pro ukazatel 4.4 projektu o prosazování

- vytvořit vzájemné odkazy mezi webovými stránkami obou projektů

- prozkoumat možnost uskutečnění jednání Řídících výborů obou projektů ve stejné dny (protože oba projekty mají stejného projektového vedoucího, uskutečnění jednání ve stejný den by snížilo celkové náklady)

- kde to bude možné, využít formáty vytvořené projektem IPPC pro vedení účetnictví a administrativy projektu o prosazování

- kde to bude vhodné, najmout překladatele a tlumočníky, kteří osvědčili svoji kvalitu v projektu o IPPC, také pro projekt o prosazování

#### Závěr

Dohodnuté body byly implementovány v projektu o prosazování. Nejvíce výhod bylo dosaženo využitím administrativních formátů, kontaktů v rámci sítě orgánů, překladatelských a tlumočnických služeb a materiálů, které byly vytvořeny nebo používány již v rámci projektu o IPPC. Tyto výhody pak ušetřily čas i zdroje.