Strategický plán ČIŽP

Obsah :

| 1. | Úvod………………………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Souhrn………………………………………………………………………………. | 3 |
| 3. | Naše poslání ………………………………………………………………………... | 4 |
| 4. | Naše vize……………………………………………………………………………. | 4 |
| 5. | Hodnoty…………………………………………………………………………….. | 4 |
| 6. | Profil ČIŽP…………………………………………………………………………. | 4 |
| 7. | Historie ČIŽP……………………………………………………………………….. | 6 |
| 8. | Analýza situace – kritické záležitosti a strategie…………………………………… | 7 |
| 8.1 | Kritické záležitosti………………………………………………………………….. | 7 |
| 8.2 | Vytváření strategií………………………………………………………………….. | 9 |
| 9. | Záměry a cíle ČIŽP…………………………………………………………………. | 10 |
|  | A. Programové cíle…………………………………………………………………. | 11 |
|  | B. Záměry a cíle organizačního rozvoje……………………………………………. | 13 |
|  | C. Funkční, servisní záměry a cíle………………………………………………….. | 18 |
| 10. | Použité podklady…………………………………………………………………… | 20 |
| 11. | Seznam příloh………………………………………………………………………. | 20 |

1.Úvod

Česká inspekce životního prostředí je orgánem státní správy, který dohlíží nad dodržováním zákonů a rozhodnutí správních orgánů v  oblasti životního prostředí. Zřízena byla v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Následně byla k ČIŽP přičleněna Česká technická inspekce ovzduší a Česká vodohospodářská inspekce. Další dvě složky (odpadové hospodářství a ochrana přírody) byly u ČIŽP zřízeny až po přijetí příslušných zákonů.

Od roku 1993 došlo k organizačním změnám. Divizní uspořádání přešlo k uspořádání regionálnímu, přičemž vzniklo deset oblastních inspektorátů, každý s pěti odděleními podle složek životního prostředí (oddělení ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany přírody a ochrany lesa). Postupně docházelo k nárůstu kompetencí, například poplatkové agendy ochrany vod, v oblasti CITES, GMO, ochrany ozónové vrstvy Země, prevence havárií, nakládání s chemickými látkami a reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Tento způsob řízení bylo nutné po čase změnit, aby se zefektivnila a zlepšila práce celé ČIŽP. K tomu byla v poslední době provedena zejména změna územní působnosti oblastních inspektorátů a inspekce přešla na nový způsob řízení, který byl zakotven v organizačním řádu. Tyto kroky vedly k zprůhlednění kompetencí a zodpovědnosti, zlepšení řízení oblastních inspektorátů ředitelstvím, sjednocení metod a postupů při výkonu inspekční činnosti v rámci celé ČIŽP. Tomu odpovídá intenzita inspekční činnosti a trendy jejího vývoje.

Úspěšnost ČIŽP při prosazování práva je možno dokumentovat mimo jiné i tím, že v posledních deseti letech vzrostl počet inspekčních šetření téměř dvojnásobně, přičemž počet zjištěných nedostatků řešených ve správním řízení poklesl téměř o polovinu.

V současné době probíhá legislativní jednání o rozšíření kompetencí ČIŽP v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a nerostného bohatství.

ČIŽP se také aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, jednak spoluprací s inspekčními orgány zemí EU (IMPEL), tak i spoluprací v mezinárodní síti organizací a institucí usilujících o soulad prosazování domácího i mezinárodního práva (INECE). Rovněž se účastní projektů PHARE, nyní již druhého twinning projektu „Integrované a plánované prosazování práva životního prostředí“.

I přes nesporné zlepšování stavu životního prostředí v České republice ve všech jeho složkách, na němž se podílí také dosavadní činnost ČIŽP, je nezbytné hledat další možnosti zefektivnění této činnosti. K naplnění tohoto cíle by měla přispět také předkládaná strategie ČIŽP, při jejíž tvorbě byly využity i náměty twinningového poradce.

2.Souhrn

Dlouhodobým cílem České inspekce životního prostředí je být důvěryhodnou, silnou a respektovanou organizací, působící jednotně na území České republiky v oblasti ochrany a zlepšování stavu životního prostředí pomocí inspekční činnosti a účinného prosazování práva životního prostředí. Tuto činnost ČIŽP vykonává na vysoké odborné úrovni, přičemž jejím měřítkem jsou Minimální kritéria EU pro inspekce v oblasti životního prostředí.

ČIŽP byla založena v r. 1991 a od té doby řešila mnoho problémů vznikajících při ochraně životního prostředí (podrobněji viz dále). Vzhledem k novým úkolům, vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii, započala v roce 2002 reforma ČIŽP. Z  analýzy situace, vypracované v rámci PHARE projektů, byla vypracována SWOT analýza a následně v rámci PHARE twinning projektu stanoveny strategie a strategické cíle pro vytvoření strategického plánu ČIŽP. Většina cílů strategického plánu byla dopracována na základě strategie ČIŽP z pohledu vedení organizace.

V oblasti programových cílů byly stanoveny tři dlouhodobé cíle. Prvním je zajištění vysoké úrovně technické ochrany životního prostředí v ČR ( např. s dílčími cíli omezení a prevence znečištění ŽP a účinnější prevence havárií) , druhým cílem je   zabránění a prevence poškozování přírody a velmi potřebný je i třetí cíl - zvýšení povědomí veřejnosti o kontrolovaných subjektech a naléhavosti ochrany životního prostředí, právních předpisech v oblasti ŽP a nutnosti jejich dodržování.

V oblasti dlouhodobých cílů organizačního rozvoje bude cílem zefektivnění vymahatelnosti práva posílením zpětnovazebné úlohy ČIŽP v regulačním cyklu. Dalším cílem je být profesionální organizací na výši, k čemuž povedou dílčí cíle, jako je dosažení plnění minimálních kritérií pro inspekce ŽP, přizpůsobení struktury novým požadavkům integrované ochrany ŽP, evropská spolupráce při prosazování práva ŽP a další dílčí cíle. Důležitým cílem je též účinnější vymáhání práva zlepšením používaných postupů ( např. jednotného inspekčního a prosazovacího přístupu) a následující cíl zlepšení motivace odborných pracovníků prostřednictvím řízení lidských zdrojů.V oblasti funkčních, resp. servisních cílů byly stanoveny dva dlouhodobé cíle: prvním je zvýšení efektivity využívání finančních prostředků, druhým pak vytvoření a implementace koncepce využívání informačních technologií, zkoordinovaná s informační strategií MŽP.

Cílů strategického plánu by mělo být dosaženo v průběhu následujících tří let a součástí plánu je i časové určení jednotlivých milníků na cestě k splnění dlouhodobých cílů ČIŽP.

3.Naše poslání

Ochranou a zlepšováním stavu životního prostředí a přírodních zdrojů prostřednictvím efektivních a účinných inspekcí a prosazováním práva životního prostředí sloužíme současné a budoucím generacím, přičemž bereme v úvahu právo občanů na příznivé životní prostředí, dané čl. 35 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

4.Naše vize

Náš cíl je dlouhodobý. Chceme být  důvěryhodnou, silnou a respektovanou  organizací na vysoké odborné úrovni, působící jednotně na území celé České republiky.

Pracujeme v souladu s nejvyššími možnými standardy kvality pro oblast inspekcí životního prostředí a prosazování práva. Odrazovým můstkem pro  zvyšování kvality  naší práce jsou Minimální kritéria EU pro inspekce v oblasti životního prostředí.

Jednáme rozhodně, spravedlivě, otevřeně, důsledně, přiměřeně, integrovaně a citlivě vnímáme změny životního prostředí způsobené rozvojem lidské společnosti

Řešíme problémy s ohledem na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj v úzké spolupráci s národními, regionálními i místními, stejně tak evropskými a jinými mezinárodními inspekčními a zákon prosazujícími organizacemi.

Právo je pro nás hlavním pracovním nástrojem. Případné návrhy na zlepšování právních předpisů předáváme příslušným orgánům státní správy.

5.Hodnoty

Pracujeme čestně, nezaujatě a přesně ale zároveň zdvořile.

Snažíme se získávat nové informace, které dále předáváme kolegům, partnerským organizacím ale i veřejnosti, to vše v rámci možností daných právními předpisy.

Jsme si vědomi své zodpovědnosti za stav dodržování práva životního prostředí a tím i úrovně ochrany životního prostředí v České republice.

Proto uplatňujeme při své práci principy prevence, předběžné opatrnosti a integrace.

6.Profil ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí byla založena zákonem ČNR č. 282  o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ze dne 12. června 1991. ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním právních norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí je organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu životního prostředí ČR. Struktura organizace je zobrazena na diagramu v příloze č.  2.

ČIŽP mimo jiné zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce, ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, omezuje nebo zastavuje škodlivou činnost právnických nebo fyzických osob, ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za prokázané porušení stanovených povinností v oblasti životního prostředí a provádí kontrolu uložených opatření. Podílí se rovněž na řešení havárií, zejména v oblasti ochrany vod.

Svou činnost vykonává v pěti oblastech:

●  ochrana ovzduší

●  ochrana vod

●  odpadové hospodářství

●  ochrana přírody

●  ochrana lesa.

Těmto oblastem odpovídá i organizační členění celé inspekce i jednotlivých oblastních inspektorátů. ČIŽP přijala postupně do okruhu své působnosti další oblasti, jako jsou:

▪  ochrana ozónové vrstvy Země

▪  ochrana klimatického systému Země

▪  nakládání s chemickými látkami a přípravky

▪  prevence závažných havárií

▪  problematika obalů

▪  geneticky modifikované organismy

V současné době je její velkou výzvou integrovaná ochrana životního prostředí prostřednictvím kontroly integrovaných povolení a integrovaných inspekcí a sladění činnosti s inspekčními orgány zemí EU, zvláště plněním minimálních kritérií pro inspekce, která jsou platná ve všech členských zemích  unie.

Hlavní náplní činnosti ČIŽP jsou kontroly, šetření a revize na konkrétních místech a následné aktivity sloužící k prosazování  práva životního prostředí.

Porušování platné legislativy v oblasti životního prostředí řeší ČIŽP zpravidla ve správních řízeních. Ta mají povahu sankční, kdy ČIŽP danému subjektu vyměří příslušnou pokutu, nebo nápravnou, kdy nařídí provedení nutných opatření k nápravě nebo v krajním případě zakáže další činnost, která vede k poškozování životního prostředí.

Neopominutelnou funkci ČIŽP sehrává jako dotčený orgán státní správy v některých povolovacích řízeních (povolení pro zdroje znečištění ovzduší, hodnocení vlivů na životní prostředí). V současné době též ČIŽP vyměřuje poplatky za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Postupně nabývá na významu osvětová činnost a odborná spolupráce - posudky, stanoviska, spolupráce s veřejností, státní správou a samosprávou (např. šetření stížností, poskytování informací veřejnosti, odborná spolupráce se státní správou).

7.Historie ČIŽP

Historie prosazování práva v oblasti životního prostředí nezačala až vznikem ČIŽP. V některých oblastech navázala na předchozí tradice. Zvláště bohaté byly tradice ochrany lesa (a z části i ochrany přírody) i vody uplatňované již v období Rakouska-Uherska. Vzhledem ke vzrůstajícím problémům se znečištěním životního prostředí způsobeným překotnou industrializací socialistického Československa byla  v roce 1960 založena   Státní vodohospodářská inspekce (v roce 1987  přejmenovaná na Českou vodohospodářskou inspekci), v roce 1967 Státní technická inspekce ochrany ovzduší (posléze přejmenovaná na Českou technickou inspekci ochrany ovzduší) a postupně i Česká lesnická a dřevařská inspekce.  Tyto organizace plnily funkci odborných kontrolních orgánů a měly značné odborné renomé.  Na druhé straně se za tehdejších poměrů prvořadé priority budování průmyslu nepodařilo účinně zabránit znečišťování životního prostředí a devastaci přírody.

S cílem řešit problémy životního prostředí jednotně vznikla za nových poměrů v roce 1991 Česká inspekce životního prostředí, vybavená relativně silnými prosazovacími kompetencemi,  která zahrnula tři existující inspekce v oblasti ochrany lesa, ovzduší a vody. Nově byly vybudovány  složky ( v té době tzv. divize) odpadového hospodářství a ochrany přírody. Díky důsledné činnosti nově vzniklých oddělení odpadového hospodářství bylo uzavřeno více než 2000 nepovolených, tzv. černých skládek ohrožujících a znehodnocujících široké okolí. V r. 1993 došlo k první reorganizaci inspekce – centrální divizní řízení z ústředí po jednotlivých složkách životního prostředí bylo vznikem oblastních inspektorátů změněno na řízení hlavními inspektory v regionech, s metodickým řízením z ředitelství ČIŽP. V polovině devadesátých let však došlo ke snížení významu inspekce ztrátou kompetencí resortu v důležitých oblastech, jako je územní plánování a z části i vodní hospodářství. Přesto se však důslednou inspekční činností oddělení ochrany ovzduší podařilo v naprosté většině podniků dodržet emisní limity stanovené novým zákonem a tím podstatně snížit znečištění ovzduší ( např. oproti 1.596.000 t SO2 v roce 1990 došlo ke snížení na 193.000 t SO2 v roce 1999). Nová situace nastala  až koncem devadesátých let v souvislosti se snahou  urychlit přistupování ČR k EU, které vyžadovalo též přijímání opatření na vymáhání práva. Postupně ČIŽP posílila  personálně i vybavením, z původních dvou stovek pracovníků se v souvislosti s novými kompetencemi (nakládání s obaly, chemickými látkami a přípravky, prevence havárií, GMO) ČIŽP rozrostla na více než 600 pracovníků. Dalším důležitým krokem se stal vstup do sítě AC IMPEL, jež sdružovala inspekční orgány zemí přistupujících k EU a sloužila k přenosu zkušeností z členských zemí EU. Výrazným modernizačním prvkem se stal jeden z prvních twinning projektů PHARE realizovaný na ČIŽP s názvem „Posílení institucionální/regulační kapacity environmentálního sektoru v České republice“ a dále některé bilaterální projekty ve spolupráci s Nizozemím a Velkou Británií. V té době se oddělení ochrany přírody aktivně podílelo na implementaci dohody CITES o obchodu s ohroženými druhy a inspektoři ve spolupráci s celními orgány účinně kontrolují toto obchodování.  Inspektoři ochrany lesa dosáhli velmi výrazného snížení nepovolených těžeb dřeva a významné redukce používání minerálních olejů, znečišťujících půdu i vodu, v lesích. Inspektoři ochrany vod významnou měrou přispěli k zlepšení čistoty povrchových vod (v posledních 10ti letech došlo k přechodu kvality vod z nejhorší V. a IV. třídy jakosti do III. třídy) díky zlepšení provozu čistíren odpadních vod a snížení počtu velkých havárií. ČIŽP se podílela a podílí na určení a provedení mnoha sanací znečištění podzemní vody a půdy (např. koksovny Karolina, Lovochemie Lovosice apod.). S cílem zvýšit účinnost prosazování práva v oblasti životního prostředí  započala v roce 2002 další reforma ČIŽP. Jejím důvodem bylo také vyrovnání se s novými povinnostmi vyplývajícími z členství v EU-t.j. např. implementací minimálních kritérií  pro inspekce v ŽP a integrovanou inspekční činností.

8.Analýza situace - Kritické záležitosti a strategie

8.1. Kritické záležitosti

Určení kritických záležitostí vychází ze dvou analýz současné situace – jedna byla provedena v rámci Phare twinningového projektu Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí, tou druhou je institucionální analýza týkající se českého regulačního cyklu, kterou pro Českou republiku i Evropskou komisi v rámci projektu PHARE zpracovává dánská konzultační firma PlanMiljoe ve spolupráci s dánským národním koordinátorem sítě IMPEL. Obě analýzy identifikovaly určité nedostatky zejména v oblasti plánování a provádění inspekcí a následného prosazování práva (na úrovni ČIŽP i odvolacích orgánů, tj. OVSS MŽP), v personálních otázkách, školení a vzdělávání a v oblasti metodického řízení inspektorů.

Některé zjištěné skutečnosti vyplývají (především) z platné právní úpravy a jejich řešení proto vyžaduje legislativní změny, např.:

- používání pokut jako základního nástroje prosazování práva životního prostředí (je dáno absencí právní úpravy „měkčích“ prostředků podpory dodržování práva životního prostředí),

- převažující obligatornost ukládání pokut (výjimku představují zákon o nakládání s GMO a částečně též zákon o IPPC a vodní zákon),

- přetížení ČIŽP řešením stížností upozorňujících na činnosti, které mají minimální vliv na životní prostředí (platná právní úprava neumožňuje postoupit tyto stížnosti orgánům místní a regionální veřejné správy, pokud je ČIŽP sama příslušná k jejich řešení).

Konkrétně byly zjištěny tyto nedostatky:

- v oblasti plánování a provádění inspekcí a prosazování práva

- absence konzistentní strategie provádění inspekcí a následného prosazování práva, nedostatečné stanovení jasných cílů a úkolů a následně priorit činnosti oblastních inspektorátů tak, aby nejvíce zdrojů bylo používáno na průmyslová zařízení s významným rizikem znečišťování resp. na významné zdroje rizik  v ochraně přírody

- nedosažení plného souladu s minimálními kritérii pro inspekce životního prostředí  platnými v zemích EU, zvláště v oblasti plánování a přípravy inspekcí, ale i následných aktivit  (např. neexistuje jednotný registr všech kontrolovaných subjektů, nejsou plně realizovány integrované inspekce, plány a zprávy z inspekcí resp. jejich souhrny nejsou zveřejňovány apod.)

- nutnost řešení stížností, které mají často minimální anebo žádný vliv na životní prostředí, jež přetěžuje oblastní inspektoráty a  zužuje prostor na plánované a prioritní úlohy

- malá zkušenost s kombinovanými a integrovanými inspekcemi a omezený zájem na centrální i regionální úrovni o jejich provádění

- používání pokut jako základního nástroje prosazování práva životního prostředí, převažující obligatornost ukládání pokut (výjimku představují zákon o nakládání s GMO a částečně též zákon o IPPC a vodní zákon), nedostatek bližších ukazatelů pro stanovení výše pokuty v rámci širokého zákonného rozpětí

- problémy odvolacího řízení a celkového přístupu regionálních odvolacích orgánů (OVSS MŽP) (časté snižování pokut odvolacími orgány, jež některé oblastní inspektoráty, resp. některé složky vede k ukládání pokut neadekvátně nízkých vzhledem k závažnosti protiprávního jednání proti životnímu prostředí, rušení a změny rozhodnutí ČIŽP z důvodu odstranitelných procesních vad, absence snahy odvolacích orgánů účinně napomáhat oblastním  inspektorátům při vedení správních řízení, např. pomocí směrnic či ústními radami)

- v personální oblasti

- relativně nízká úroveň platů způsobující problémy v motivaci a odpovědnosti pracovníků, riziko snižování jejich kompetentnosti a konfliktu zájmů

- omezené používání jiných prostředků motivování a udržení zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců (např. školících plánů, hodnocení práce, pohovorů o rozvoji, plánovacích úkolů)

- riziko nedostatku lidských zdrojů zvyšované převažujícím složkovým přístupem a možným odlivem nejlépe kvalifikovaných zaměstnanců, přičemž nábor zkušených zaměstnanců je obtížný

- omezené zahrnutí zaměstnanců do plánování a procesu rozhodování

- v oblasti školení a vzdělávání

- nedostatečné školení zaměstnanců v právních a personálních záležitostech

- nedostatečné shromažďování a využívání zkušeností z jiných zemí

- v oblasti metodického řízení

- absence kvalitních metodik v jednotlivých oblastech kontrolní činnosti (některé metodiky byly vydány, např. „Provádění inspekcí emisních zdrojů v ovzduší“)

- ostatní

- přístup k novým působnostem (integrovaná ochrana, prevence znečištění, odpady z elektronického a elektrotechnického průmyslu a přeshraniční odpady), shromažďování dat o nových zařízeních (zvláště středních a malých zdrojích znečištění)

- možné mimoprávní vlivy na rozhodování ČIŽP v konkrétních případech

K odstranění některých zmíněných nedostatků přijala ČIŽP v uplynulém roce určitá opatření,  např. byly stanoveny tzv. priority (konkrétní významné případy, které jsou sledovány a vyhodnocovány s měsíční periodicitou) a vypracovány nové požadavky na tvorbu plánu inspekční činnosti na rok 2005 (zejména ve smyslu konkretizace a diferenciace úkolů).

Kompletní analýza českého regulačního cyklu zpracovaná dánskou konzultační firmou PlanMiljoe ve spolupráci s dánským národním koordinátorem sítě IMPEL je obsahem přílohy č.7.

8.2.Vytváření strategií

V souladu se Státní politikou životního prostředí na r. 2004-2010, která vyzdvihuje důležitost nástrojů strategického plánování, byly v rámci twinning projektu vyvinuty metodami strategického plánování jednotlivé strategie, vedoucí k dosažení základních cílů ČIŽP.

K řešení kritických  problémů a stanovení strategií byla zvolena metoda  SWOT analýzy, t.j. vývoje strategií pomocí stanovení silných a slabých stránek organizace a příležitostí a ohrožení přicházejících z vnějšího prostředí (viz příloha č. 1).

Jako strategie využití stavící na silných stránkách organizace a využívající příležitosti z vnějšího prostředí (SO strategie)  byly navrženy:

- Strategie vytvoření sítě inspekčních orgánů, která staví na využití odborného zázemí ČIŽP a její celostátní působnosti při vůli státních orgánů ke spolupráci, zjištěné během workshopu twinning projektu.

- Strategie zefektivnění inspekční činnosti v regionech se opírá o dlouhodobé znalosti území a odbornou způsobilost inspektorů ČIŽP a kompetence dané ČIŽP zákony. Zároveň využívá snahy po širší spolupráci v rámci resortu (taktéž zjištěné twinning projektem) a vůle po spolupráci státních orgánů.

- Strategií využívání  je dosažení minimálních kritérií pro inspekce ŽP. Je využito odborné zázemí ČIŽP a  ze zákonů vyplývajících pravomocí k provádění inspekcí s využitím mezinárodní  spolupráce a zkušeností sítě inspekčních orgánů IMPEL.

- Ze strategií hledání, které zlepšují slabé stránky organizace při využití příležitostí z vnějšího prostředí (WO strategie) byly vybrány : Strategie zvýšení účinnosti práce aplikací nových metod, která dosahuje zlepšení nedostatečné operativnosti a složkového přístupu přebíráním nových metod, mezinárodní spoluprací v rámci sítě IMPEL a s pomocí spolupráce s právnickými fakultami při školeních a dalším vzdělávání.

- Strategie vytvoření koncepce využívání informačních technologií se zaměřuje na zlepšení nedostatečného využívání těchto technologií v ČIŽP s využitím spolupráce s resortem,  mezinárodní spolupráce (např. twinning projekty), zkušeností zemí  IMPELu a spolupráce s dalšími úřady.

- Strategie vytvoření kariérního postupu snižuje personální nestabilitu využitím spolupráce s právnickými fakultami a jinými organizacemi při zvyšování kvalifikace pracovníků ČIŽP, širší spoluprací v resortu a spoluprací v rámci IMPELu.

- Strategie vytvoření a realizace plánu přechodu na integrované inspekce chce dosáhnout zlepšení nedostatečné operativnosti a složkového přístupu s využitím nových metod prosazování zákonů vyvinutých v zemích EU  a v rámci sítě IMPEL, širší spoluprací v resortu a spoluprací s dalšími úřady.

- Ze strategií konfrontace (ST strategie), které pomocí silných stránek omezují anebo se vyhýbají  hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí, lze vybrat následující: Strategie profesionálního řešení problémů staví na odborném personálním zázemí ČIŽP, dlouhodobých znalostech území, výhodě celostátního působení a opoře v zákonech, které takové řešení vyžadují, resp. předpokládají. Tím dojde k omezení lokálních zájmů a vyloučení  preference  krátkodobých zisků.

- Strategie předložení strategického plánu rozvoje ČIŽP s pomocí odborného personálního zázemí, celostátní působnosti a opoře ve stávajících zákonech omezuje plošné úspory ve státní správě a umožňuje vyhnout  se reorganizaci resortu, která by nepřihlížela ke specifikům inspekční organizace.

Obtížnou  strategií vyhýbání (WT strategií), která minimalizuje slabé stránky organizace a vyhýbá se hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí organizace, je strategie stanovení priorit ČIŽP, aby při menších zdrojích nedošlo k její nefunkčnosti.  Zároveň je redukován složkový přístup, personální nestabilita, minimalizovány nedostatky informačního systému a potlačena nedostatečná operativnost. Současně se vyhýbá hrozbám lokálních zájmů, preferencí krátkodobých řešení, plošným úsporám a reorganizaci resortu, která by nepřihlížela ke specifikům inspekční činnosti.

9.Záměry a cíle ČIŽP

Základním záměrem strategického plánu je v reálném časovém horizontu vybudovat instituci pracující s vysokou účinností v oblasti inspekcí a prosazování práva životního prostředí. To vše na základě :

- Získaných dosavadních zkušeností

- Existujících právních předpisů

- Státní politiky životního prostředí pro rok 2004 – 2010

- 6.akčního programu Evropské unie

- Minimálních kritérii pro inspekce životního prostředí EU

ČIŽP by přitom měla být institucí se silnou zpětnou vazbou umožňující progresivní ovlivňování vývoje legislativního prostředí a možností aktuálního prosazování dalších poznatků z terénní práce do běžné legislativní, implementační a prosazovací praxe v co nejširším měřítku, včetně evropských a dalších mezinárodních úrovní.

Mnohé z činností, které jsou prostředkem k dosažení dále vytyčených cílů, ČIŽP již v určitém rozsahu a kvalitě provádí, v souladu se svými pravomocemi a působnostmi danými platnou právní úpravou. Účelem nově formulovaných cílů a opatření je dosáhnout vysoké úrovně činností prováděných ČIŽP v souladu s platnou právní úpravou a v závislosti na realizaci navrhovaných změn právní úpravy zajistit vysoce kvalitní výkon nových činností.

A.   Programové cíle

| #### Cíl A.1 #### Zajištění vysoké úrovně technické ochrany životního prostředí v České republice |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Dílčí cíl A.1.1 | Omezení a prevence znečištění ŽP prostřednictvím integrovaných inspekcí koordinovaných s dalšími kompetentními orgány |  |
|  | - Vyhodnocení dosavadních zkušeností | 4 .kvartál 2004 |
|  | - Návrh nového systému integrovaných kontrol | 1 .kvartál 2005 |
|  | - Realizace nového systému kontrol | 4 .kvartál 2005 |
| # Dílčí cíl A.1.2 | ## Účinnější prevence závažných havárií díky lepší spolupráci s dalšími orgány |  |
|  | - Analýza dosavadní spolupráce | 2.kvartál 2005 |
|  | - Úprava stávajícího systému | 4 .kvartál 2005 |
|  | - Rozšíření sítě spolupracujících orgánů a organizací | 4 .kvartál 2005 |
| # Dílčí cíl A.1.3 | Předcházení vzniku škod a negativních následků při dopravě a manipulaci s odpady při jejich přeshraničním pohybu díky spolupráci s dalšími orgány a institucemi (včetně zahraničních) |  |
|  | - Účast na společných projektech | Od roku 2004 |
|  | - Účast v interní síti inspekčních orgánů | Od 2. kvartálu 2005 |
|  | - Návrh vzniku centra | 3 .kvartál 2006 |
|  | - Vznik centra | 1.kvartál 2007 |
| Dílčí cíl A.1.4 | Stanovení priorit inspekční činnosti soustředěním se na zařízení s významným vlivem na životní prostředí a na zařízení, u nichž předchozí kontroly zjistily závažné problémy |  |
|  | - Analýza situace v součinnosti s MŽP | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh priorit | 2.kvartál 2005 |
|  | - Projednání priorit se spolupracujícími organizacemi | 3.kvartál 2005 |
|  | - Zahrnutí priorit do plánu činnosti na rok 2006 | 4.kvartál 2005 |
| #### Cíl A.2 ### Zabránění a prevence poškozování přírody |  |  |
| # Dílčí cíl A.2.1 | ## Účinnější územní ochrana prostřednictvím inspekcí území Natury 2000 |  |
|  | - Příprava inspekcí | 2.kvartál 2005 |
|  | - Pilotní inspekce | 3.kvartál 2005 |
|  | - Provádění inspekcí v celém rozsahu | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl A.2.2 | Prevence ohrožení biodiverzity prostřednictvím inspekcí nakládání s GMO |  |
|  | - Využití zkušeností zemí EU | 1.kvartál 2005 |
| # Dílčí cíl A.2.3 | Zabránění poškozování lesa účinnější interní spoluprací se složkou ochrany přírody i externí spoluprací se státními zastupitelstvími, Policií ČR a orgány státní správy lesního hospodářství |  |
|  | - Vznik sítě spolupracujících orgánů | 2.kvartál 2005 |
| Cíl A.3 Zvýšení povědomí veřejnosti o kontrolovaných subjektech, naléhavosti ochrany životního prostředí, právních předpisech v oblasti ŽP a nutnosti jejich dodržování |  |  |
| # Dílčí cíl A.3.1 | Vytvoření a implementace konzistentní komunikační strategie ČIŽP |  |
|  | - Návrh dílčích částí (zvýšení spolupráce s veřejností, komunikace s médii,aktivní seznamování veřejnosti s činností ČIŽP) | 1.kvartál 2005 |
|  | - Vytvoření a projednání strategie | 2.kvartál 2005 |
|  | - Počátek implementace | 3.kvartál 2005 |
| # Dílčí cíl A.3.2 | Lepší využití účasti ČIŽP v systému ekologických systémů řízení (EMS) a obráceně EMS v podpoře prosazování práva ŽP |  |
|  | - Proškolení inspektorů ČIŽP | 2.kvartál 2005 |
|  | - Součást inspekční práce | 4.kvartál 2005 |
| Dílčí cíl A.3.3 | ## Šíření zkušeností a prezentace ČIŽP pomocí přednáškové činnosti zaměstnanců ČIŽP |  |
|  | - Návrh přednáškové činnosti | 1.kvartál 2005 |
|  | - Postupná realizace | od 2.kvartálu 2005 |

B. Záměry a cíle organizačního rozvoje

| Cíl B.1 Zefektivnění vymahatelnosti práva posílením zpětnovazebné úlohy ČIŽP v regulačním cyklu (včetně kompetencí) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Dílčí cíl B.1.1 |  | Zakotvení ČIŽP jako dotčeného orgánu ve vybraných řízeních na úseku životního prostředí |  |
|  |  | - Analýza současné situace a návrh vybraných řízení | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Příprava materiálu v rámci připomínkových řízení k návrhům příslušných zákonů | Průběžně |
|  |  | - Připomínkování zákona o životním prostředí | od 4.kvartálu 2004 |
|  |  | - Předpokládaná účinnost zákona o životním prostředí | 2.kvartál 2006 |
|  |  | - Činnost ČIŽP jako dotčeného orgánu | Od účinnosti zákona |
| # Dílčí cíl B.1.2 |  | Účinnější úprava kompetencí ČIŽP, jejich sjednocení v jednotlivých složkách případnou eliminací rozhodování o poplatcích, vybírání a vymáhání pokut a rozšířením na další sektory (ochrana půdy, ochrana proti hluku a vibracím apod.) |  |
|  |  | - Analýza kompetencí ČIŽP | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh úpravy kompetencí ČIŽP | 2.kvartál 2005 a průběžně v rámci připomínkových řízení jednotlivých zákonů |
|  |  | - Spolupráce s MŽP na přípravě legislativních úprav | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Předpokládaná realizace úprav zákonů | 2.kvartál 2006 |
|  |  | - Uplatňování nových kompetencí | 3.kvartál 2006 |
| Dílčí cíl B.1.3 |  | Posílení zpětnovazebné úlohy ČIŽP v regulačním cyklu lepším využitím připomínek ČIŽP na základě jejích praktických zkušeností s prosazováním práva v rámci legislativního procesu |  |
|  |  | - Zkvalitnit připomínkování právních předpisů s cílem dosáhnout lepší vymahatelnosti | průběžně |
| # Dílčí cíl B.1.4 |  | ## Dosažení zpětné vazby v procesu ochrany ŽP účastí zaměstnanců ČIŽP v komisích pracujících v oblasti životního prostředí |  |
|  |  | - Analýza současného stavu | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh účinnějšího zapojení do určených komisí | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Jednání s příslušnými komisemi | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Plná činnost v jednotlivých komisích | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.1.5 |  | Efektivnější prosazování práva zvýšením úrovně používaných právních nástrojů v ČIŽP |  |
|  |  | - SWOT analýza stávající situace | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh zlepšení (včetně vybudování silné interní právní služby) | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Realizace návrhů | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.1.6 |  | Možnost uplatnění jiných než sankčních metod podpory prosazování práva při inspekční činnosti |  |
|  |  | - Analýza a návrh metod | 4.kvartál 2005 |
|  |  | - Uplatnění výsledků analýzy v rámci připomínkových řízení k jednotlivým zákonům | 1.kvartál 2006 |
| Dílčí cíl B.1.7 |  | Prosazování zefektivnění účinnosti vymahatelnosti práva ŽP vyřešením problému jednotnosti postupu prvoinstančního a druhoinstančního orgánu |  |
|  |  | - Předkládání návrhů řešení v rámci připomínkového řízení k nové legislativě | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Spolupráce s nově vzniklým druhoinstančním orgánem/plnění jeho funkce | 2.kvartál 2006 |
|  |  | Cíl B.2 Profesionální organizace na výši doby |  |
| # Dílčí cíl B.2.1 |  | Dosažení plnění minimálních kritérií pro inspekce ŽP |  |
|  |  | - Hloubková analýza ve spolupráci s MŽP | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Přijetí opatření odstraňujících nedostatky v plnění kritérií | 4.kvartál 2005 |
|  |  | - Předpoklad souladu | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.2.2 |  | Přizpůsobení struktury inspekce novým požadavkům integrované ochrany ŽP |  |
|  |  | - Vyhodnocení dosavadních zkušeností (včetně provedené organizační změny vytvořením odborných sekcí a analýzy situace v zemích EU) | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh nové struktury počítající s větší integrací složek v rámci sekcí a nebo vznikem nové struktury dle oborů | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Případná reorganizace ČIŽP | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.2.3 |  | Spolupráce a vytvoření vnitrostátní sítě prosazovacích orgánů v oblasti ŽP relevantními orgány a organizacemi, koordinované pracovníky ČIŽP |  |
|  |  | - Dohody o spolupráci | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Vznik sítě | 4.kvartál 2005 |
| # Dílčí cíl B.2.4 |  | Zlepšení komunikace uvnitř organizace využitím informačních technologií, lepší organizací práce a školeními v komunikačních dovednostech |  |
|  |  | - Analýza nedostatků | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh nového systému komunikace s cílem zlepšení komunikace mezi OI a ředitelstvím, jednotlivými OI a mezi odděleními ředitelství | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Komunikace podle nového systému | 4.kvartál 2005 |
| Dílčí cíl B.2.5 |  | Spolupráce a společné projekty s prosazovacími orgány evropských zemí a sítí IMPEL na prosazování práva ŽP v rámci EU a světovými (včetně sítě INECE), vyplývající z mezinárodních dohod |  |
|  |  | - Průběžně, s pololetními vyhodnoceními | Zahájeno v roce 2003 |
| # Dílčí cíl B.2.6 |  | ## Přispůsobení strategického plánu novým skutečnostem |  |
|  |  | - Analýza situace a plnění cílů strategického plánu | 3.kvartál 2006 |
|  |  | - Revize strategického plánu | cca 1.kvartál 2007 |
| # Dílčí cíl B.2.7 |  | ## Zlepšení účinnosti a transparentnosti práce ČIŽP přizpůsobením činnosti charakteru území |  |
|  |  | - Vyhodnocení reformy územního členění | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh členění území pro OI a účinnějšího zahrnutí problematiky území do jejich činnosti | 4.kvartál 2005 |
|  |  | - Realizace nového členění a účinnější zahrnutí problematiky územního členění do praxe | 1.kvartál 2006 |
| Cíl B.3 Účinnější vymáhání práva zlepšením používaných postupů |  |  |  |
| # Dílčí cíl B.3.1 |  | Vypracování a implementace jednotného inspekčního přístupu |  |
|  |  | - Návrh inspekčního přístupu | 4.kvartál 2004 |
|  |  | - Diskuse a rozhodnutí o inspekčním přístupu | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Zavedení do praxe | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.3.2 |  | Vypracování a implementace jednotného prosazovacího přístupu |  |
|  |  | - Návrh prosazovacího přístupu | 4.kvartál 2004 |
|  |  | - Diskuse a rozhodnutí o prosazovacím přístupu | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Zavedení do praxe | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.3.3 |  | Založení jednotné databáze subjektů se základními údaji včetně výsledků kontrol a zjištěných porušení zákona |  |
|  |  | - Analýza potřeb a stávajících databází | 4.kvartál 2004 |
|  |  | - Zkušební používání databáze | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Používání databáze v plném rozsahu | od 3. kvartálu 2005 |
| # Dílčí cíl B.3.4 |  | Vytvoření individuálního plánu kontrol každého inspektora s prioritou kontrol nejvýznačnějších zdrojů zněčištění resp. nejdůležitějších problémů ŽP |  |
|  |  | - Příprava individuálních plánů | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Odsouhlasení vedoucími oddělení | 3.kvartál 2005 a dále každý 3.kvartál přísl.roku |
|  |  | - Plnění plánu | 1.kvartál 2006 |
|  |  | - Analýza plnění za předchozí období | 1.kvartál 2007 a dále každý 1.kvartál přísl.roku |
| Dílčí cíl B.3.5 |  | Dosažení jednotného prosazování práva zpracováním kvalitních metodik v jednotlivých oblastech kontrolní činnosti |  |
|  |  | - Analýza situace | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh určení jednotných metodik včetně určení prioritních | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Zpracování nových metodik pro prioritní oblasti | 3.kvartál 2005 |
|  |  | - Průběžné zpracování dalších metodik | Do 1.kvartálu 2007 |
| # Dílčí cíl B.3.6 |  | Dosažení cílů organizačního rozvoje ČIŽP revizí stávajících a kvalitní tvorbou nových interních předpisů ČIŽP |  |
|  |  | - Revize stávajících předpisů | 1.kvartál 2005 |
|  |  | - Návrh zásad tvorby interních předpisů | 2.kvartál 2005 |
|  |  | - Odsouhlasení zásad a tvorba nových předpisů | 2.kvartálu 2005 |
| # Cíl B.4 Zlepšení motivace odborných pracovníků prostřednictvím řízení lidských zrojů |  |  |  |
| # Dílčí cíl B.4.1 | Vytvoření provázaného systému vzdělávání pracovníků inspekce, inspirovaného zkušenostmi stávající praxe a zkušenostmi evropských zemí |  |  |
|  | - Analýza situace |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh vstupního školení s využitím praktických zkušeností pracovníků ČIŽP |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh dalšího odborného vzdělávání |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh vzdělávání managementu |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh systému pravidelného předávání poznatků z kontrolní a správní činnosti mezi jednotlivými složkami |  | 2.kvartál 2005 |
|  | - Návrh celkového provázaného systému vzdělávání |  | 3.kvartál 2005 |
|  | - Realizace systému |  | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.4.2 | Iniciování a participace na založení školícího střediska pro inspekce a prosazování práva životního prostředí, případně dalších aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a zabezpečení jeho provozu |  |  |
|  | - Zahájení jednání |  | 4.kvartál 2004 |
|  | - Školení školitelů (v rámci Twinning projektu) |  | 4.kvartál 2004 |
|  | - Rozhodnutí o založení střediska (dle dohody zúčastněných organizací) |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Vytvoření zadání projektu pro financování střediska |  | 2.kvartál 2005 |
|  | - Zabezpečení školení a vzdělávání ze strany ČIŽP, jednání o zapojení pracovníků ČIŽP |  | 3. kvartál 2005 |
|  | - Zapojení pracovníků ČIŽP do systému vzdělávání v rámci resortu a dalších organizací |  | 1. kvartál 2006 |
|  | - Zahájení činnosti střediska |  | 1.kvartál 2006 |
| # Dílčí cíl B.4.3 | Vytvoření strategie využívání lidských zdrojů v ČIŽP s cílem dosáhnout lepší motivace pracovníků propojením kariérního růstu se systémem vzdělávání, zlepšenou politikou zaměstnanosti, odměňováním a motivací pracovníků |  |  |
|  | - Analýza situace |  | 3.kvartál 2005 |
|  | - Návrh systému kariérního růstu zohledňující nový zákon o státní správě |  | 2.kvartál 2006 |
|  | - Návrh na propojení kariérního růstu a systému vzdělávání |  | 3.kvartál 2006 |
|  | - Zavedení systému |  | 1.kvartál 2007 |
| # Dílčí cíl B.4.4 | Zabezpečení zdraví pracovníků a bezpečných pracovišť a systémů práce pomocí programu bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí |  |  |
|  | - Analýza stávající situace |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh konzistentního programu |  | 2.kvartál 2005 |
|  | - Realizace programu |  | 3.kvartál 2005 |
| Dílčí cíl B.4.5. | Dosažení motivace pracovníků cílenou politikou odměňování, tj. maximálním využitím limitovaných prostředků k diferencovanému zvýšení platové úrovně zaměstnanců v závislosti na jejich odbornosti a náročnosti práce, i uplatněním dalších motivačních prostředků |  |  |
|  | - Analýza stávající situace |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Vyhodnocení zkušeností z roku 2004 a návrh případných změn |  | 2.kvartál 2005 |
|  | - Plná realizace nového systému v souvislosti s novelou zákona o státní službě |  | 1.kvartál 2007 |
| # Dílčí cíl B.4.6 | ## Zvýšení kvality a stabilizace zaměstnanců konzistentní politikou zaměstnanosti |  |  |
|  | - Návrh minimálních kritérií pro přijímání zaměstnanců a kvalitativních ukazatelů práce jednotlivých skupin pracovníků |  | 1.kvartál 2005 |
|  | - Uplatnění jednotlivých ukazatelů při přijímání nových zaměstnanců |  | 2.kvartál 2005 |
|  | - Analýza fluktuace a podmínek stabilizace pracovníků |  | 4.kvartál 2005 |
|  | - Návrh stabilizačního programu |  | 3.kvartál 2006 |
|  | - Analýza účinnosti pracovního řádu ČIŽP |  | 3.kvartál 2006 |
|  | - Navržení pracovního řádu s jasnými pravidly pracovní kázně a jeho uvedení do praxe |  | 3.kvartál 2005 |
|  | - Návrh společných akcí k posílení vědomí vysokého kreditu ČIŽP a profesních hodnot |  | 2.kvartál 2005 |
|  | - Realizace společných akcí |  | 4.kvartál 2005 |

C.Funkční, servisní záměry a cíle

| Cíl C.1 Zvýšení efektivity využívání finančních zdrojů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dílčí cíl C.1.1 | Návrh a zavedení indikátorů efektivity využívání finančních zdrojů |  |
|  | - Analýza situace | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh indikátorů | 2.kvartál 2005 |
|  | - Pilotní odzkoušení indikátorů | 4.kvartál 2005 |
|  | - Zavedení sledování indikátorů při využívání finančních zdrojů | 1.kvartál 2006 |
| Cíl C.2 Vytvoření a implementace koncepce využívání informačních technologií zkoordinované s informační strategií Ministerstva životního prostředí |  |  |
| Dílčí cíl C.2.1 | Budování řádně fungujícího a zabezpečeného systému IT na ČIŽP ve vazbě na informační strategii Ministerstva životního prostředí |  |
|  | - Analýza situace | 1.kvartál 2005 |
|  | - Návrh koncepce | 2.kvartál 2005 |
|  | - Realizace koncepce | 1.kvartál 2006 |
| Dílčí cíl C 2.2 | Zkvalitnění kontrolní činnosti a vedení správních řízení zajištěním přístupu ČIŽP do informačních systémů relevantních státních organizací |  |
|  | - Analýza potřeb | 1.kvartál 2005 |
|  | - Vybudování funkčního interního informačního systému ČIŽP | 2.kvartál 2005 |
|  | - Jednání o výměně informací mezi relevantními organizacemi (až po jejich případné sdílení v návaznosti na stupeň realizace informační strategie resortu MŽP) | 2.kvartál 2005 |
|  | - Výměna informací/eventuelně sdílení informací mezi relevantními státními organizacemi (včetně přístupu do katastru nemovitostí) | Od 3.kvartálu 2005 |
| Dílčí cíl C 2.3 | Zvýšení informační kapacity ČIŽP vybudováním komplexního informačního systému napojeného na údaje z celého resortu |  |
|  | - Analýza situace ( ve vazbě na CENIA projekt) | 2.kvartál 2005 |
|  | - Návrh napojení | 4.kvartál 2005 |
|  | - Realizace propojení systémů | 1.kvartál 2006 |
| Dílčí cíl C 2.4 | Účinnější získávání údajů prostřednictvím napojení na jednotný informační systém státní správy |  |
|  | - Zjištění možností napojení na jednotlivé informační systémy | 1.kvartál 2006 |
|  | - Návrh napojení | 2.kvartál 2006 |
|  | - Realizace napojení | 3.kvartál 2006 |

10.Použité podklady:

- Státní politika životního prostředí na r. 2004-2010, MŽP Praha 2004, schválená usnesením vlády ČR č. 235 ze dne 17.3.2004

- Analýza českého regulačního cyklu, výsledný materiál  části projektu PHARE multicountry : Posílení prosazovacích kapacit nových členských států EU, určeno pro ČIŽP a EK,  DG Environment, PlanMiljoe (Bjorn Bauer), Copenhagen 2004

- Závěrečná zpráva PHARE twinning projektu: Posílení institucionální/regulační kapacity environmentálního sektoru v ČR, Praha 2001

- Strategic Planning FAQs

- Příručka pro řízení environmentálních inspektorátů, IMPEL 2002

- Strategické řízení, teorie pro praxi, Keřkovský M. a Vykypěl O., C.H.Beck, Praha 2003

- Strategické plánování pro neziskové organizace, Jiří Bárta, NROS Praha 1997

- Návrh zásad zákona o životním prostředí  pro vnitřní připomínkové řízení, MŽP 2004

- Assuring Environmental Compliance, A toolkit for building better environmental  inspectorates in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, OECD, Paříž 2004

- Strategie ČIŽP z pohledu vedení organizace (podkladový materiál pro přípravu strategického plánu ( red. JUDr. J.Jelínková, X.2004)

- Strategie nakládání s informacemi resortu MŽP pro roky 2004 - 2006 (Informační strategie), MŽP 2004

- Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování veřejnosti v záležitostech životního prostředí, MŽP, Praha 1999, schválená usnesením vlády ČR č.1 ze dne 6.1.1999.

- Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, Úřad vlády ČR a MPSV, Praha 2003

# 11.Seznam příloh

Příloha č.1 :Vyhodnocení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT analýza)

Příloha č.2 : Vnitřní struktura ČIŽP

Příloha č.3 :  Návrh inspekční  strategie ČIŽP

Příloha č.4 : Návrh prosazovací strategie ČIŽP

Příloha č.5 : Strategie ČIŽP z pohledu vedení organizace

Příloha č.6 : Analýza českého regulačního cyklu

V rámci projektu sítě IMPEL probíhá diskuse o zakládání podpůrných center pro inspekce v oblasti přeshraničního pohybu odpadů. Této diskuse se účastní více členských států EU.

Diskuse o vytvoření školícího střediska probíhá v rámci PHARE Twinning projektu a účastní se jí i jiné orgány státní správy. Na jejím základě bude rozhodnuto o založení školícího střediska a kdo bude zodpovědný za jeho provoz.