# Milníky č. 3.5 až 3.8

- Workshop výsledků školících programů

- Vyhodnocovací zpráva školících programů

- Oficiální uzavření projektu

- Tisková konference

Milníky připravil:

Pavel Šremer

Český inspektorát životního prostředí

Koen de Kruif

Holandsko, DCMR

Rob Bakx

Holandsko, RTA

31.5. 2005

#### Shrnutí

Poslední aktivitou tohoto projektu byl

workshop o dopadech školícího programu, závěrečná tisková konference a prezentace výsledků projektu, včetně doporučení podporující jejich udržitelnost.

###### Školící programy

V rámci tohoto projektu bylo naplánováno celkem pět školících programů.  Čtyři programy již proběhly v souladu s plánem.  Jeden program ještě nebyl proveden.  Jedná se o školicí program o využívání  laboratorního zařízení, který bude poskytnut firmami, které dané zařízení dodají.  Díky zpoždění při stanovení podmínek prodeje tohoto zařízení, tento program se uskuteční až po ukončení tohoto projektu.  Ostatní programy již byly zorganizovány, provedeny a vyhodnoceny. Jejich celkové vyhodnocení vyznělo velmi pozitivně.

Přehled školicích  programů

|  | Školicí programy | ##### Od | Do | Popis | Účast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strategický rozvoj 1 | 09-6-04 | 10-6-04 | Příprava strategického plánu pro CIZP | 21 |
| 1 | Obecné školení o strategickém plánu | 14-6-04 | 25-6-04 | Obecné školení o přípravě strategického plánu | 169 |
| 1 | Strategický rozvoj 2 | 01-7-04 | 02-7-04 | Příprava strategického plánu pro CIZP | 10 |
| 1 | Strategický rozvoj 3 | 12-8-04 | 13-8-04 | Workshop 3 o strategickém plánování | 23 |
| 1 | Strategický rozvoj 4 | 26-8-04 | 27-8-04 | Workshop 4 o strategickém plánování | 23 |
| 2 | Školení školitelů (1) | 21-9-04 | - 24-9-04 | Úvod do školicích dovedností – co je školení | 14 |
| 2 | Školení školitelů (2) | 26-10-04 | +18-11-04 | Příprava školicích materiálů | 13 |
| 2 | Školení školitelů (3) | 9-11-04 | 12-11-04 | Školicí dovednosti a školicí postupy | 13 |
| 3 | Postupy prosazování (1) | 25-1-05 | 28-1-05 | Přístupy integrované inspekce– Obecná část | 56 |
| 3 | Postupy prosazování (2) | 08-3-05 | 11-3-05 | Přístupy integrované inspekce– Dovednostní část | 51 |
| 4 | Postupy prosazování (Odborné školení) | 21-3-05 | 24-3-05 | Přístupy integrované inspekce– Odborné moduly o GMO, Seveso-II, TFS a WFD | 19+32 33+15 |
| 5 | Implementace mobilního laboratorního programu | - | - | Dodavatelé vybavení školí české delegáty o používaní daného vybavení | - |

Výsledky hodnocení školících programů

Vyhodnocení se běžně provádělo během závěru každého školení.  Průměrné dosažené výsledky byly dobré až velmi dobré.

Tři ze čtyř školicích programů (Strategický rozvoj, Školení školitelů, a Postupy prosazování pro odborníky) získaly přes 8,0 bodů.  Jediný školicí program, který získal méně než 8,0 bodů, je program Postupů prosazování.  To bylo částečně způsobeno tím, že se odborní školitelé podíleli i na přípravě a poskytování tohoto programu a toto spolupráce také sloužila k jejich vyškolení.  Obecně lze říci, že celkový dosažený průměr školicích programů byl 8,2, což je na škále of 1 do 10  dobrý výsledek.

| Předmět hodnocení | Strateg. Celkem | Školení školitelů Celkem | Prosazování Celkem | Odborníci Celkem | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava a logistika školicího programu | 8,4 | 6,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Facilitátor školicího programu | 9,1 | 9,5 | 7,8 | 8,5 | 8,7 |
| Obsah školicího programu | 8,5 | 9,4 | 7,7 | 7,9 | 8,4 |
| Průměr | 8,7 | 8,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 |

###### Závěrečná konference

Během závěrečné konference byla prezentována a prodiskutována celá řada výsledků projektu.  Hlavní závěry a doporučení jsou uvedeny níže

###### Hlavní závěry a doporučení

Hlavní závěry a doporučení pro školicí programy

- Školení přípravy strategického plánu vyústilo ve strategickém plánu, který měl podporu větší části  ČIŽP.

- Byla proškolena důležitá skupina školitelů pro přípravu programů, přednášení programů a jejich vyhodnocování. Tito školitelé tvoří základ skupiny odborných školitelů, která má být v blízké budoucnosti vytvořena.

- Proškolení školitelé budou muset mít formální postavení v rámci školícího systému a odpovídající funkce. Budou potřebovat čas ke školení v rámci jejich současných úkolů a to v rozsahu průměrně alespoň jednoho dne za týden.

- ČIŽP si chce zachoval svou úlohu při organizaci a přípravě školicích programů, vedle úlohy, kterou bude hrát agentura CENIA (viz závěry Školicího a metodologického střediska). Nicméně, CENIA bude hrát úlohu při koordinaci školicích programů a při vývoji nových programů.

Hlavní závěry a doporučení pro Školicí a metodické středisko

- Český inspektorát životního prostředí (ČIŽP) a agentura CENIA připravili návrh pro Školicí a metodologické středisko (TMC).

- Současní zaměstnanci agentury CENIA jsou schopni zvládat úkoly TMC.

- Zahrnout školící závazky pro školené školitele v jejich pracovních smlouvách.  Správné plánování práce tak, aby mohli odborní školitelé připravovat, provádět a vyhodnocovat své školicí aktivity. Být školitelem by nemělo znamenat konec rozvoje kariéry.  Mělo by ji to naopak posilovat.

- TMC bude napomáhat tokům informací mezi krajskými a ústředními orgány a na evropské úrovni a zpět.  Očekává se, že poskytování informací do ekologické sítě zlepší řízení výměny informací na všech úrovních.  To přinese příležitosti ke zlepšení kvality legislativy a provádění inspekcí.

- Harmonizovaný přístup a transparentnost postupů, který bude jasný pro všechny zaměstnance státní správy, povede k lepším demokratickým možnostem parlamentu a veřejnosti.  Proto můžeme očekávat lepší spokojenost při implementaci ekologických zákonů.

- Ministerstvo životního prostředí zodpovídá za správnou implementaci ekologických zákonů.  Evropská komise bude pravidelně monitorovat stav dodržování právních předpisů EU.  Kvalita školení bude mít dopad na kvalitu implementace ekologických zákonů.  Proto by mělo být ministerstvo angažováno při přípravě a finanční podpoře školicího střediska.

Hlavní závěry a doporučení závěrečné konference

- Během této konference byly prodiskutovány výsledky projektu a jejich udržitelnost.  Diskuze se zaměřila na podporu dalšího rozvoje kvality Českého inspektorátu životného prostředí a jeho vedení po dokončení tohoto projektu.

- Současné vedení by mělo pracovat na rozvoji inspektorátu, který bude schopen implementovat všechny nové (EU a národní) požadavky.  Bude to muset být aktivní vedení, které bude úkolovat samo sebe, své zaměstnance a dalšínd other iované enforcemeza účelem zlepšování životního prostředís in imprspektorát, který efektivně využívá státní peníze tím, že dělá, co je zapotřebí.

- Je nutná dobrá spolupráce všech vedoucích a zaměstnanců na všech úrovních a ve všech krajích.  Jde o důvěru k práci druhých a o vytváření kontaktů s kolegy (na jakékoli úrovni) a ptát se, zda-li nemá druhý lepší řešení.  Pro tento účel lze ustanovit vlastní odborné skupiny. ific topics can be founded for

- Dobrá spolupráce mezi organizacemi. Prosazování ekologických předpisů není pouze záležitostí Českého inspektorátu životního prostředí.  Má dopad i na celní úřady, policii, požární sbory a zdravotnické organizace.  Měly by se dále zavádět a udržovat národní a mezinárodní sítě.  Spolupráce v rámci sítě vyžaduje formální cíle, plánování, pracovní metody a postupy pro rozhodování, které se budou muset v praxi používat a mít praktické příklady.  Proto by měly všechny sítě také využívat více zaměstnance na provozní úrovni.

- Integrované inspekcectioessMešíet, ale lépe školených inspektorů, by mělo navštívit danou společnost, např. , but hig by měly stačitshould dove schopni své aktivity připravit a předjednat s kolegy a s odborníky  to prepa, v případě nutnosti, i zrevidovat výsledky check th-li dodržet krok s novou legislativou EU budou agentura CENIA a Školící a metodické středisko velice důležité organizace. nd the trCent

- Vedení by mělo také převzít odpovědnost za jednání všech svých zaměstnanců v rámci jejich instituce, oddělení nebo organizace.  Vedoucí pracovník je zodpovědný za chyby svých zaměstnanců.   Zodpovídá také za nápravy těchto chyb a tím zvyšovat kvalitu práce. Pro správný chod ekologického inspektorátu je nezbytný závazek vedení svým zaměstnancům, cíle (ekologické) a ambice.

#### Obsah

Shrnutí	1

Obsah	5

Úvod	6

1.	Workshop vyhodnocování školicích programů	7

2.	Vyhodnocovací zpráva školicích programů	15

3.	Oficiální uzavření projektu 	17

4.	Doporučení pro výsledky projektu	21

5.	Tisková konference	24

Příloha I: Seznam účastníků vyhodnocovacího jednání školení 	27

Příloha II: Seznam účastníků závěrečné konference	28

Příloha III: Program vyhodnocování školicích programů a oficiální ukončení	30

Příloha IV: Seznam argumentů pro podporu TMC	32

Příloha V: Fotografie	33

#### Úvod

Poslední aktivita projektu posuzovala dopady školicího programu a výsledky závěrečné konference.  Obě tyto aktivity se konaly v hotelu Atlas v Benešově, nedaleko Prahy.

Vyhodnocení školící programu se konalo v úterý, 24.5. 2005.  Účastnilo se ho 16 účastníků, kteří toto vyhodnocení provedli.  Osm z nich byli školitelé.  Seznam účastníků je uveden v příloze I.

Toto vyhodnocení také obsahuje přehled celého školicího programu, dále jsou prezentováni účastníci školicích  programů i výsledky vyhodnocení a vlastní hodnocení.  Byly učiněny některé závěry. Vlastní a plánované školicí programy byly porovnány.  Proběhla i delší diskuze o plánované implementaci Školicího a metodického střediska (TMC).  Navrhuje se, aby se toto středisko organizovalo v rámci České ekologické informační agentury CENIA.

Účastníci tohoto vyhodnocení připravili pro toto TMC rychlou analýzu SWOT. Výsledky SWOT a výsledky diskusí byly předány vedení agentury CENIA aby se mohly použít pro podporu zaváděcích postupů v rámci české administrativy.

Závěrečná konference o výsledcích projektu se konala ve středu, 25.5.2005.  Pan Koen de Kruif, MS vedoucí projektu, tomuto jednání předsedal.  Účastnilo se ho více než 40 účastníků této konference.  Seznam účastníků je uveden v příloze II.  Cílem této konference bylo prezentovat hlavní výsledky a hlavní doporučení, společně s poznámkami klíčových osob o udržitelnosti těchto výsledků.  Závěrečná konference, včetně vydávání certifikátů školeným školitelům a tisková konference.  Program vyhodnocení školicích programů a oficiální uzavření je uveden v příloze III.

#### Workshop vyhodnocování školicích programů

V rámci tohoto projektu bylo naplánováno celkem 5 různých školicích programů.  Jeden z nich se ještě nekonal.  Jedná se o školicí program o používání laboratorního vybavení, který budou provádět společnosti dodávající dané vybavení.  Školicí program, organizován za účelem vytvoření strategického plánu, byl již vyhodnocen a zpráva je uvedena v milníku 2.2-2.3 . Ostatní tři školící programy byly prodiskutovány během tohoto workshopu a písemně vyhodnoceny.  V milnících 3.3 a 3.4 je uveden podrobný popis těchto aktivit.  Tato část obsahuje vyhodnocení těchto diskusí o zavedení daných školících programů (vyhodnocení potřeb školení), obsah školicího programu a způsob jeho organizace v blízké budoucnosti (ve školicím a metodickém středisku).

###### Přehled školicích programů

Školicí programy již byly dle plánu provedeny.  Účastnilo se jich více než byl plánovaný počet účastníků (viz část o dosažených milnících).  Na jedno školení se počítalo s 12 odbornými školiteli.  Pro školení postupů prosazování se plánoval celkový počet 40.   V případě školicích programů, které se překrývaly, byl celkový počet osob, které se zúčastnili alespoň jednoho programu 129, tedy více než trojnásobek.

| Školicí programy | Od | Do | Popis | Účast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategický rozvoj 1 | 09-6-04 | 10-6-04 | Příprava strategického plánu pro CIZP | 21 |
| Obecné školení o strategickém plánu | 14-6-04 | 25-6-04 | Obecné školení o přípravě strategického plánu | 169 |
| Strategický rozvoj 2 | 01-7-04 | 02-7-04 | Příprava strategického plánu pro CIZP | 10 |
| Strategický rozvoj 3 | 12-8-04 | 13-8-04 | Workshop strategického plánováni 3 | 23 |
| Strategický rozvoj 4 | 26-8-04 | 27-8-04 | Workshop strategického plánováni 4 | 23 |
| Školení školitelů (1) | 21-9-04 | - 24-9-04 | Úvod do školicích dovedností – co je to školení | 14 |
| Školení školitelů (2) | 26-10-04 | + 18-11-04 | Příprava školících materiálů | 13 |
| Školení školitelů (3) | 9-11-04 | 12-11-04 | Školicí dovednosti a školicí metodologie | 13 |
| Postupy prosazování (1) | 25-1-05 | 28-1-05 | Postup integrované inspekce – Obecná část | 56 |
| Postupy prosazování (2) | 08-3-05 | 11-3-05 | Postup integrované inspekce – Dovednostní část | 51 |
| Postupy prosazování (Odborné postupy) | 21-3-05 | 24-3-05 | Postupy integrované inspekce – Expertní moduly GMO’s, Seveso-II, TFS a WFD | 19+32+ 33+15 |
| Implementace mobilního laboratorního programu | - | - | Dodavatelé vybavení školí české delegáty o používaní daného vybavení | - |

###### Vyhodnocení školicích potřeb

Na začátku projektu bylo zorganizováno vyhodnocení školících potřeb (TNA) za účelem určení, co je v ČIŽP a v ostatních podobných organizacích považováno za školící potřeby.  Hlavní body tohoto vyhodnocení byly následující:

- Co je zapotřebí k uspokojení minimálních kritérií ekologických inspekcí

- Jak prohlubovat znalosti a dovednosti při integrovaném postupu

- Kdy je zapotřebí účast partnerské organizace k zajištění integrovaného přístupu

První ideje o školicích potřebách byly diskutovány při návštěvě všech regionů s krajskými organizacemi  (ekologické inspektoráty, ekologické úřady a partnerské organizace z jiných odvětví).  Provádělo se vyhodnocení počtu odborných zaměstnanců a jejich počtu v blízké budoucnosti.  Toto vyhodnocení vyjasnilo dostupné školicí potřeby ekologických inspektorátů a dalších organizací.

Většina lidí by chtěla získat školení úvodních znalostí  v následujících oblastech seřazených dle jejich důležitosti:

- negociační techniky

- postupy integrovaných inspekcí

- seveso-II

- obecný přehled nejlepších dostupných postupů

- hospodaření s časem

- přehled IPPC legislativy (nedůležitá školicí potřeba)

Většina lidí by chtěla získat školení podrobných znalostí v následujících oblastech seřazených dle jejich důležitosti:

- zdraví a bezpečnost

- postupy integrované inspekce

- minimální  kriteria pro ekologické inspektoráty

- vyjednávání

Poznámka pana Bakxe: Podrobná znalost školicích potřeb předpokládá, že již existuje obecná úroveň.  Zjistili jsem, že existuje rozdíl mezi tím, co si vedoucí pracovníci myslí, že jejich zaměstnanci znají a mohou dělat a tím, co mohou zaměstnanci dělat ve skutečnosti. Realita a vnímání reality není vždy totéž.

Většina lidí by chtěla získat školení úvodních znalostí v následujících oblastech seřazených dle jejich důležitosti:

- pracovat obecných způsobem s nejlepšími dostupnými postupy a s referenčními dokumenty BAT

- negociační techniky

- obecný přehled IPPC

- hospodaření s časem

Poznámka pana Bakxe: Zdá se, že zaměstnanci mají obecné znalosti, ale nevědí, jak s nim nakládat.  Na základě vlastního hodnocení během školení se ve skutečnosti ukázalo, že chybí i obecné znalosti.

Většina lidí by chtěla získat školení podrobných znalostí v následujících oblastech seřazených dle jejich důležitosti:

- jak nakládat s vlastním zdravím a bezpečností

- postupy integrované inspekce

- zpracovávání komunikací IPPC

- minimální  kriteria pro ekologické inspektoráty

- vyjednávání

Poznámka pana Bakxe: To opět předpokládá, že již existuje obecná úroveň.  Vyhodnocení prokázalo, že tomu tak vždy nemusí být.

###### Otázka položená skupině

Jak se na toto díváte zpětně?  Považujete v současnosti tuto potřebu za skutečnou školicí potřebu pro školení ekologických inspektorů?

Libuše Koudelkova (vedoucí osobního oddělení, ČIŽP)

Je si vědoma potřeby školení:

- Nové zákony vedou k novému školení

- Lze požádat stávající zaměstnance, aby se zúčastnili školení starších zákonů, protože si nejsou jistí, jak s těmito zákony pracovat.

Proto mají vedoucí krajů určit, jednou či dvakrát za rok, školicí potřeby a informovat o nich ústředí.  Diskuze daných potřeb může vyústit ve specifickém školením v rámci oddělení nebo bude takové školení organizováno samotným osobním oddělením.  Mají také k dispozici seznam školících kursů a jejich kapacit.  Vedoucí oddělení může zajistit, aby se určití zaměstnanci kursů zúčastnili.  Je však důležité, aby o ně měli zaměstnanci skutečný zájem.  Existuje však také tlak na rozvoj zaměstnanců.  Má pocit, že díky patnáctileté zkušenosti akumulované ČIŽP lze většinu školících programů určit a poskytnou samotným ČIŽP nebo s jeho pomocí.

Martin Stifter

Diskutovat školicí potřeby během měsíčních jednání vedoucích oddělení.  Dvakrát ročně se povinně sejdou všichni inspektoři, aby prodiskutovali záležitosti školení  (formou školení): právní a technické aspekty právních změn. Alespoň dvakrát ročně se konají tak zvané společné kontroly, kde inspektoři různých krajů  projednají, jak sjednotit inspekce.  Některá jednání se konají i se slovenskými zaměstnanci.  Jedná se o základní metodologický rámec.

Lucie Svobodova

Agentura IPPC (část agentury CENIA) zastává důležitou úlohu, protože se jedná o hloubkové technologické centrum s dlouhodobou zkušeností  také v oblasti školení při práci.  Uvědomuje si potřebu rozšiřování právních a technických znalostí inspektorů a rozšiřování globálního přehledu o své práci, se zaměřením na správné využívání údajů.

Rob Bakx

Předpokládá, že velká část  dovedností a znalostí již existuje, avšak nezdá se možné získat přehled o skutečné kapacitě a o školících potřebách.  Existuje rozdíle mezi skutečnou situací a vnímanou situací, zejména na úrovni vedení. Běžně si myslí, že jejich zaměstnanci vědí víc a mohou udělat víc než tomu ve skutečnosti je.

Pozorování:  Vedoucí si možná myslí, že zaměstnanec prodělal nějaké školení, ale již nevědí že ho nedokončil nebo dokončil pouze formálně.  Rob si všiml, že lidé mají tendenci odcházet z jednání před jeho koncem.  A že lidé dělají během školení něco jiného než aby k programu aktivně přispívali.

Libuše Koudelkova

Běžně obdrží účastníci školení po jeho ukončení certifikát, který se potom založí.  Teprve jeho výsledky ukáží, zda-li školení účastník prospal nebo neprospal.  Certifikát ještě není důkazem znalostí.

Rob Bakx

Otázka je, zda-li certifikát je důkazem aktivních znalostí. Proč je nutné stimulovat dospělé odborníky, aby se učili proto, že jim dáme nějaký certifikát.  Zapálení odborníci by měli být sami motivováni, aby se stali dobrými inspektory.  A dále, školení konané jednou za dva roky nemají certifikáty, takže toto není vždy stimulací vzdělávání, dokonce ani ne v českém systému.

###### Závěry

- Vyhodnocení školících potřeb bylo dokončeno.  Školicí potřeby (základní a podrobné) byly seřazeny dle důležitosti.

- Je jasné, že existuje velká potřeba základních dovedností, jak některé zákony používat.  Nicméně  požadavek základních znalostí programů o stejných zákonech je menší.  Zdá se, že lidé zákony znají, ale nevědí, jak s nimi pracovat.

- ČIŽP má pocit, že sami mohou poskytovat školení svým zaměstnancům, protože mají 15 let praxe při kontrole a prosazování českých ekologických zákonů.

- V českých školicích systémech hrají certifikáty důležitou úlohu.

###### Školicí programy

V krátké prezentaci třetího komponentu, pan Bakx prezentoval výsledky projektu školicích programů. Existovalo 8 plánovaných výsledků.  Poslední čtyři z nich byly osloveny v závěrečné aktivitě tohoto projektu.   Plánované výsledky (milníky) jsou následující:

- Vyhodnocení potřeb školení  již bylo dokončeno (viz výše).

- Školicí a metodologické středisko se právě zakládá, a bylo projednáno odpoledne. Plánovaný výsledek bylo formální rozhodnutí o rozhodnutí založení tohoto střediska.  Toto rozhodnutí bylo učiněno řediteli CENIA a ČIŽP, kteří se dohodli zahájit  formální postup založení  s ministerstvem životního prostředí.  Tento milník je tedy také splněn.

- Byl dohodnut obsah školení  o postupech prosazování.  Vyškolení školitelé se účastnili průběhu těchto programů.  Byly k dispozici dvoutýdenní obecné programy plus jeden týden školení čtyř odborných předmětů (Geneticky modifikované organizmy, nařízení Seveso-II,  Přes-hraniční doprava odpadů a Rámcové nařízení o vodě).  Cíle školení pro školení školitelů byly splněny panem Bakxem.  Byla vybrána skupina 14 účastníků pro školení školitelů.  Cíle školení programů postupů prosazování byly dokončeny s přispěním skupiny vyškolených školitelů.

- Byly provedeny tři školící programy.  Účastníci těchto tří školicích programů jsou uvedeni v přehledu výše.  Ve všech případech převýšil skutečný počet účastníků plánovaný počet.

- Školit školitele, školit maximálně 12 školitelů. Výsledek: 13 účastníků bylo proškoleno.

- Obecné školení metod prosazování (2 týdenní školení): maximálně 40 pro obecné a odborné školení.  Výsledek: 129 různých účastníků (někteří se zúčastnili více programů), a asi 40 z jiných organizací (z jiných odvětví).  Certifikáty byly vystaveny pouze těm, se plně zúčastnili  obou obecných školení postupů prosazování a vyplnili 2 formuláře vlastního vyhodnocení.  Ne všichni účastníci byli na školení během celého dne; ne všichni vyplnili oba dotazníky.  Účastníků, kteří splnili obě podmínky bylo proto pouze 29.  Hlavní inspektoři předali svým zaměstnancům 29 certifikátů.

- Odborné školení. Tohoto školení se zúčastnil různý počet lidí (od 15 do 33).  Školení o Sevesu a o odpadech byla navštěvována nejvíce  (více než 30 osob), Rámcové nařízení o vodě nejméně (15 osob).  Zúčastnili se i někteří slovenští hosté. Pozorování: Je opravdu zapotřebí odborně vyškolit 30 osob v oblasti Seveso a kontrole odpadů, když chybí čas k provádění inspekcí?

- Tento workshop, který uvádí výsledky školicích programů je dokončen na konferenci, která je zároveň zakončením tohoto projektu. Milníky 3.5-3.8 jsou uvedeny v jednom celkovém milníku.

- Tento milník je hodnotící zpráva.

- Oficiální uzavření projektu  zahrnuje vyhodnocení školícího programu a prezentaci výsledků projektu.

- Tisková konference zahrnuje informace o výsledcích projektu a školících programů předané médiím.  Tisková konference je také součástí uzavření projektu.

Koen de Kruif (diskuze budoucích školících  programů)

Plány, které budou implementovány ve Školicím a metodickém středisku (TMC) se do velké míry odvíjejí od školicích programů projektu twinning.  Programy, které budou teprve vyvinuty budou podrobnější, než školicí programy z projektu twinning.  Proto je nezbytné budoucnost školicích programů ještě diskutovat: Co je nutno učinit a kdo to udělá?

Libuše Koudelkova

Současné školicí programy jsou založeny na nabídce a poptávce.  Když existuje poptávka po programu, pak by měl být vyškolenými školiteli nabídnut.  Školitelé mohou také nabízet dodávku školicích programů. Tuto úlohu bude v budoucnosti hrát  CENIA.

Pavel Sremer

Je nezbytné definovat úlohu agentury CENIA, protože tato agentura nedisponuje kapacitou poskytovat všechny potřebné školicí programy.  ČIŽP v tomto procesu musí hrát svou roli.  Ale jak?

Koen de Kruif

Jakmile bude školicí středisko založeno, může být CENIA učiněna odpovědnou za koordinaci školicích programů.  To však může trvat ještě několik měsíců.   Pro poskytování programů v tomto středisku se musí využívat stávající školitelé z ČIŽP.  Zatím neexistuje žádný rozpočet pro zaměstnance, ať už se jedná o administrativní nebo školicí zaměstnance.  Stávajících 13 vyškolených školitelů nestačí pro školení inspektorů ve všech oblastech a kdykoli.  To by znamenalo více než plný úvazek. Ptá se: Jaká by měla být vaše úloha vyškoleného školitele ve školicím středisku?

Martin Vykouk

Žádný vyškolený školitel se nevzdá své současné práce, aby se stal pouze školitelem.  Mělo by to být něco, co se dá dělat současně s jeho prací, ale musí se jednat o oficielní úkol zadaný ředitelem.  Krajské inspektoráty nebo správa by měla poskytovat školení na požádání.

Zdena Podolska

Mohlo by existovat spojení mezi odpadem a zdravotnickými organizacemi (jako jsou nemocnice).  Zaměstnanci zdravotnických organizací mohou být proškoleni, aby si pomocí školicích kontaktů uvědomili vztah mezi zdravím a ekologií, jako je IPPC, odpad a bezpečnost.  ČIŽP může využít své školicí kontakty k tomu, aby zainteresovali a propojili další politické oblasti.

Pavel Sremer

Můžeme využít školené školitele k přípravě dalších školicích programů.  Toto rozhodnutí bude na vedení ČIŽP.  V závěrečné zprávě by rád viděl doporučení, jak budou vyškolení školitelé v ČIŽP využití v další školicí práci.  Zdá se mu důležité, aby byli školitelé angažováni v nových metodologiích a školicích  programech, které budou zapotřebí až do České republiky dorazí nové požadavky EU.  Stávající kapacita na to v současné době nestačí, ale to zatím všichni v ČIŽP nevidí.  Ptá se: Bude CENIA nebo koordinátor IMPEL schopna zvládnout záležitosti nové EU legislativy?

Závěry

- Je jasné, že vyškolení školitelé mají své místi ve školicím systému.  Dají se přirovnat k prvnímu krystalu v chemickém roztoku.  Bez něj ke krystalizaci nedojde.  Na tuto důležitou úlohu by se nemělo zapomínat.

- ČIŽP si chce ponechat, vedle agentury CENIA, svou úlohu při organizaci a přípravě školicích programů.  CENIA však bude agentura, kde budou školicí programy koordinovány a příprava nových programů bude odstartována.  Úloha vyškolených školitelů není ještě zcela jasná.

- Naplánovaný počet zaměstnanců v agentuře CENIA se zdá jako nedostatečný, aby mohl zvládat své úkoly (viz níže).

###### Diskuze o založení Školicího a metodického střediska

V Českém inspektorátu životního prostředí (ČIŽP) byl připraven návrh Školicího a metodického střediska (TMC).  Toto středisko by mělo fungovat v rámci nové České ekologické informační agentury (CENIA).  V první fázi se bude jednat o spolupráci mezi agenturou CENIA a ČIŽP.  Později se mohou zapojit i další organizace, včetně organizací z jiných odvětví.   Diskuze, která proběhla dnes odpoledne vyústila v příloze V: Seznam argumentů proč podporovat  TMC.

Tento projekt prováděl školení.   Další a nová školení  budou zapotřebí po dokončení tohoto projektu.  To se zdá uskutečnitelné ve středisku, které bude fungovat v rámci agentury CENIA.  V závěrečné zprávě budou uvedeny určitá doporučení projektu s ohledem na toto školicí středisko.

Pavel Sremer

ČIŽP, CENIA a Ministerstvo životního prostředí bude tento TMC návrh dále projednávat.  Návrh bude dále propracován a bude také obsahovat více podrobností o zaměstnancích a jejich rozpočtu.  Toto vyhodnocovací jednání přispěje k obsahu: musíme poskytnout podněty, které by maximalizovaly kvalitu tak, aby osoby, které budou tento návrh projednávat na jednání s ministrem životního prostředí, měli k dispozici více informací.

Musí být zcela jasné, že ekologické organizace musí vytvářet školicí programy.  Celá řada otázek musí být ještě zodpovězena a školící středisko by v tom mělo sehrát důležitou úlohu.  To lze udělat individuální organizací nebo ve spolupráci několika organizací.  A mělo by se také jednat o individuálním nebo skupinovém školení,  kdo školení povede, jak efektivní je školicí program, jaké informace jsou důležité se naučit a pracovat s nimi, jak získat správné informace a studijní materiály, a kdo může připravit školicí projekty a zlepšovat znalosti.

Ivana Biková

Mezi původní myšlenkou a konečným dokumentem proběhlo mnoho diskusí. Na základě podnětu agentury CENIA bylo rozhodnuto projednat s ČIŽP rozvoj Školicího a metodického střediska.  Pan Prášek a pan Slanec se dohodli, že nebude zapotřebí postavit novou budovu, ale spíše vytvořit koncept školení a koordinační bod pro přípravy školení. To je v souladu se zakládací listinou agentury CENIA.

Během jednání na ministerstvu bude projednán v rámci diskusí o úloze a odpovědnostech agentury CENIA tento dokument. Samo školicí středisko nebude projednáváno odděleně.  To jsme projednali zde před budoucí spoluprací mezi školiteli a školicími programy ČIŽP.  Nyní je nejdůležitější založit TMC. Ve své první fázi jako formální kooperaci mezi CENIA a ČIŽP.  Formální rozhodnutí již bylo učiněno.  Před dalším krokem zbývá souhlas Ministerstva životního prostředí jako koncepční školicí středisko. Potom se musí navrhnout a schválit rozpočet.  Rozpočet by měl zahrnovat personální zdroje a další náklady.  Počet zaměstnanců střediska během úvodní fáze nikdy nepřekročí 5 osob.  Bude omezen vedoucí tým obsahující  2-3 osoby, které nebudou zaměstnány na plný úvazek.  Základní body při schvalování bude finanční podpora, zadané úkoly, odpovědnosti a personální zdroje.

ČIŽP a CENIA již dnes spolupracují a školení bude dalším elementem této spolupráce.  Ta zahrnuje využívání prostoru na krajích a sdílení školitelů.  Sama CENIA nedisponuje školícím systémem, takže je velice zajímá vlastní školící struktura v ČIŽP, aby se mohli sami poučit.

Jaká může být role TMC v toku informací?  Umístit TMC v rámci struktury CENIA je logické.  Současný přístup je začít v malém a posléze se rozšířit.  TMC bude také sloužit oddělení přírody a lesů.  Kooperace bude nejprve omezen na ČIŽP a agenturu CENIA, ale později bude otevřena i jiným organizacím z jiných odvětví.  Avšak v první fázi, záležitosti, které byly v projektu zahrnuty a posléze se dostaly i do plánu, nezahrnovaly přírodu a lesy.  To je stále nejasné.  Proto musí být materiály pro přírodu a lesy teprve připraveny nebo vytvořeny ze stávajících materiálů a pak se stanou součástí této první fáze.  Po schválení principu TMC bude úvodní dokument ještě rozpracován .

Jeden závěr: omezené personální zdroje v agentuře CENIA nebudou stačit na úspěšné školicí středisko. Během úvodní fáze není k dispozici dostatečná kritická hmota tak, aby mohly být školicí programy poskytnuty a to i v případě, že CENIA bude moci využívat školicí kapacity z ČIŽP.  Je daleko efektivnější (viz: levnější) mít k dispozici více lidí, vedoucích pracovníků a školitelů, na jednom místě, kde se bude organizovat a provádět školení. To by se mělo rozhodnout hned na začátku, i když tento počet zaměstnanců je naplánován na pozdější dobu.   Rozhodněte se tedy vytvořit plnohodnotné školicí středisko, ale dosáhněte toho po jednotlivých krocích, v období asi dvou let.

###### Školicí a metodické středisko v budoucnosti

Prvním krokem je nyní jeho schválení během jednání vedení.  V agentuře CENIA bude za účelem dalšího rozvoje střediska organizován s holandskými partnery bilaterální projekt.  To bude krátký, 6 měsíční projekt s finanční a organizační podporou.  To vytvoří tlak, aby bylo středisko TMC skutečně odstartováno a zároveň vytvoří časový tlak v systému.  CENIA se již rozhodla organizovat určité aktivity se kterými se nyní čeká na rozhodnutí ministerstva. Tento projekt bude nápomocný při tvorbě materiálů, návrhu programů atd.

Tento bilaterální projekt slouží jako podpora pro rozhodování na Ministerstvu. Ministerstvo financí jmenuje koordinátora projektu za českou stranu. Tento projekt podpoří udržitelnost výsledků projektu twinning.  TMC by mělo být schopné začít se svými aktivitami na začátku roku  2006.

Poznámky

Na počátku příštího roku se bude vyžadovat zvýšení kapacity ve školicích programech.  Je v plánu využít vyškolené školitele a materiály z projektu twinning.  Nejdůležitější otázkou zůstává, jak začít s rozvojem tohoto střediska po vydání rozhodnutí ministerstvem.  Zatím není jisté, kdo budou koordinační pracovníci a jaké budou jejich odpovědnosti.  Cíl začít s programy již na začátku příštího roku je velice ambiciózní.  Pan Rob Bakx navrhuje, začít s analýzou SWOT menšího rozsahu, která by identifikovala silné stránky a příležitosti pro toto středisko a také, jaké existují slabiny a hrozby.  To by mělo pomoci těm, kteří budou u tohoto zrodu.

Pan Rob Bakx poskytl určité instrukce pro provádění analýzy SWOT. Tato analýza by měla vést k lepšímu náhledu na to, co dělat (víc, lépe, jinak, zanechat činnost).  Z tohoto důvodu byly vytvořeny čtyři skupiny po 3-4 osobách, které při brainstormingu diskutovali o následujících tématech: silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby. Slabiny a silné stránky jsou interní záležitosti. Příležitosti a hrozby jsou záležitosti externí.

###### Silné stránky

- Organizace již spolupracují

- Silné stránky se mohou spoléhat na odbornost zaměstnanců dané organizace

- Profesionalizace, protože zapálení zaměstnanci se sami neustále zlepšují

- Vedoucí týmy agentury CENIA a ČIŽP podporují toto založení

- Jednotné řízení je jednodušší, když existuje pouze jeden unifikovaný školicí systém

- Specializace organizace ve školení.  Každý má svou  specializaci, ale využívá profesionální přístup ke školení a poskytuje hlubší znalosti (širší rozsah odborníků).

- Jeden konkrétní kontaktní bod, kam míří tok informací a jejich návrat z bezpečných toků informací

- Úspor lze dosáhnout pomocí stávajících základen  a využití stávajících struktur

- Výměna informací z celého odvětví ekologické ochrany a výběr hlavních předmětů, které mohou být uloženy centrálně

###### Slabiny

- Požadavek: Zajímá se někdo o tuto informaci (nicméně: osobní oddělení by se mělo zajímat či organizovat poptávku)

- -	Finance: Existuje dostatek finančních prostředků pro založení plnohodnotného střediska?

- Čas inspektorů, kteří mají školit; školení je ztráta času, inspekce nejsou prováděny správně

- Účastníci školení ztrácejí čas určený pro inspekce

- Motivace školitelů:  Bude to součástí smlouvy, jako jejich oficiální pracovní úkol

- Inspektorát musí propouštět a to může postihnout i školicí pracovníky nebo se sníží požadavek po školení

- Zvýšené nároky EU a nových zákonů povede k potřebě vyšší školící kapacity, to velice zatíží neoficiální úkoly školitelů inspektorů.

- K tomuto ‘systému’ budou existovat výhrady díky novým záležitostem (vedení a zaměstnanci) a proto je lepší se novým záležitostem vyhnout

Příležitosti

- Kontaktní síť s organizacemi

- Zlepšení komunikace na základě dvoustranných kontaktů

- Zlepšení negociačních a komunikačních postupů

- Zvýšit povědomí o jiných řešení ekologické ochrany

- Snížení výdajů

- Sjednocení školicích systémů

- Ekologické agentury vyvinou podobný přístup ke školení

- Větší viditelnost: národní i mezinárodní prestiž

- Angažovanost v nové legislativě

- Je možné zavést pro zaměstnance mezinárodní program

- Harmonizovat transparentnost státní správy

###### Hrozby

Počáteční bod existence TMC (bez priorit)

- Dlouhodobé financování

- Počet zaměstnanců

- Fluktuace zaměstnanců: školené osoby mohou odejít za lepší prací

- Někdy se může lišit úroveň odbornosti

- Hodnocení zaměstnanců (můžete je zaplatit?)

- Možnosti reagovat na změny legislativy, které jsou časté: Jsou toho schopni?

- Byl schválen nový zákon, který povede k okamžitému vysokému požadavku, které školicí středisko nebude schopné okamžitě poskytnout.

- Spolupráce by měla být jasně nastavena hned od počátku.  V budoucnosti se však může daná organizace rozhodnout z TMC odejít a zanechat po sobě díru v rozpočtu a i v jiných záležitostech.

- Politická změna, která bude znamenat jinou vizi

- Konkurence: soukromé firmy mohou vybudovat školicí střediska, které se budou lišit svou úrovní a cenou

- Nedostatečná výměna informací.   TMC nebude mít k dispozici nejnovější informace nebo bude mít pouze omezenou kapacitu, aby nové informace mohla absorbovat.

###### Závěry a doporučení

- Zahrnout školící závazky pro školené školitele v jejich pracovních smlouvách.  Správné plánování práce tak, aby mohli odborní školitelé připravovat, provádět a vyhodnocovat své vlastní školicí aktivity. Být školitelem by nemělo znamenat konec rozvoje vlastní kariéry.  Mělo by ji to naopak posilovat.

- TMC pomáhá toku informací z krajů na centrální úroveň  EU a zpět .  Očekává se, že tyto poskytované informace ekologické síti  zlepší řízení výměny informací mezi vedením na všech úrovních a to pomůže inspektorátu zlepšit organizaci práce.

- Harmonizované přístupy  a transparentnost postupů, které budou jasné každému ve státní správě, povedou k lepším demokratickým možnostem  pro parlament a i pro veřejnost. Proto lze očekávat vyšší spokojenost s  implementací ekologických zákonů.

- Ministerstvo je zodpovědné za správnou implementaci ekologických zákonů.  Evropská komise pravidelně monitoruje stav dodržování Evropských zákonů.  Kvalita školení určí kvalitu  implementace ekologických zákonů.  Proto by mělo být ministerstvo angažováno ve finanční podpoře školicího střediska .

#### Hodnotící zpráva školicích programů

Na konci každého školicího programu bylo provedeno jeho detailní vyhodnocení.   Hodnocení školicích programů rozvoje strategického plánu bylo uvedeno v milnících 2.2. a 2.3.  Zde je uveden pouze krátký přehled.  Celkové vyhodnocení školicího programu ‘školení školitele’ a ‘programu postupů prosazování’ bylo prezentováno během workshopu a shrnutí výsledků tohoto hodnocení je uvedeno v této kapitole.

Pracovní balík 2b: Hodnocení školení strategického plánování

Školicí program zahrnoval 4 workshopy.  Průměrné hodnoty těchto 4 workshopů byly velice stabilní.  Hodnocení všech školicích workshopů dopadlo velice podobně.  Podrobnější vyhodnocení je uvedeno v milnících 2.2 a 2.3.

| Předměty hodnocení | Strat 1 | Strat 2 | Strat 3 | Strat 4 | Strat. Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava a logistika školicího programu | 8,0 | 8,6 | 7,5 | 9,6 | 8,4 |
| Facilitátor školicího programu | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 9,5 | 9,1 |
| Obsah školicího programu | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,9 | 8,5 |
| Průměr | 8,7 | 8,7 | 8,0 | 9,3 | 8,5 |

Pracovní balík 3d: Hodnocení workshopů školení školitelů

Projekt školení školitelů byl připraven dle standardů podle kterých projektový tým poskytuje taková školení již několik let v různých zemích.  Bylo učiněno rozhodnutí poskytnout standardy školicího programu. Tento program se skládal ze 2 workshopů.

| Předměty hodnocení | Školení Celkem |
| --- | --- |
| Příprava a logistika školicího programu | 6,5 |
| Facilitátor školicího programu | 9,5 |
| Obsah školicího programu | 9,4 |
| Průměr | 8,5 |

Pracovní balík 3d: Hodnocení postupů vymáhání, část 1 a 2

Postupy integrované inspekce: 1) Obecná část, 2) Dovednostní část

Tento školicí program obsahuje dvě jednotýdenní školení.  Popis obou těchto týdnů je uveden v milníku 3.4.

| Předměty hodnocení | Obecné | Dovednosti | Prosazování Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava a logistika školicího programu | 7,8 | 7,5 | 7,6 |
| Facilitátor školicího programu | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
| Obsah školicího programu | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Průměr | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Pracovní balík e 3d: Vyhodnocovací workshopy o postupech integrované inspekce

Čtyři odborné moduly o GMO’s, Seveso-II, TFS a WFD

Tento školicí program obsahuje čtyři jednodenní školení.  Popis těchto čtyř workshopů je uveden v milníku 3.4.

| Předměty hodnocení | GMO | Seveso II | TFS | WFD | Odborníci Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava a logistika školicího programu | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 7,4 | 7,7 |
| Facilitátor školicího programu | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
| Obsah školicího programu | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 7,9 | 7,9 |
| Průměr | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 7,9 | 8,2 |

Závěry o školicích programech

Průměrné dosažené výsledky byly dobré až velmi dobré.  Tři ze čtyř školicích programů (Strategický rozvoj, Školení školitelů, a Postupy prosazování pro odborníky) získaly přes 8,0 bodů.  Jediný školicí program, který získal méně než  8,0 bodů, je program postupů prosazování.  To bylo částečně způsobeno tím, že  se odborní školitelé podíleli i na přípravě a poskytování tohoto programu a tato spolupráce také sloužila k jejich vyškolení.

Na závěr lze říci, že kvalita programu Školení školitelů je považována za velmi vysokou.  Obsah programu i jeho facilitátoři získali přes 9,0 bodů, což je na škále od 1 do 10  výtečný výsledek.  Všichni odborníci, kteří se tohoto programu zúčastnili obdrželi certifikát.  Česká správa by měla být na tuto vysoce kvalifikovanou skupinu pyšná.

Obecně lze říci, že celkový dosažený průměr školicích programů byl 8,2, což je na škále od 1 do 10  dobrý výsledek.

.

#### Oficiální zakončení projektu

Jan Dusik

Twinning projekty jsou pro Českou republiku a zvláště pak pro Ministerstvo životního prostředí velice důležité.  V průběhu minulých 7 let jsme na ministerstvu pořádali několik projektů Phare a práce se od té doby ještě zlepšila. Twinning projekty kladou na všechny zúčastněné vysoké nároky, ale také poskytují mnoho pozitivního nazpět. Twinning je více než pouhý projekt, je to o spolupráci partnerů z různých zemí sledujících společný cíl.  V minulých letech, školitelé, tak zvaní twinners, přijížděli do České republiky. Protože je ČR nyní členem EU, budou i zástupci České republiky teď odjíždět do dalších přistupujících zemí, aby jim s jejich vstupem pomáhali.  To bude zahrnovat jeden projekt v Rumunsku, kterého se zúčastní stejný tým složený z DCMRu a InfoMilu v rámci ohromného projektu IPPC.  Jsem velice rád, že jsem se z výsledků tohoto projektu o integrovaném a plánovaném prosazování dodržování ekologických zákonů mnohé naučil.

Koen de Kruif

Koncem minulého roku jsem se zúčastnil hodnocení Českých ekologických projektů twinning.  To zahrnovalo mé dva české projekty: projekt implementace IPPC a tento projekt - integrované a plánované prosazování dodržování ekologických zákonů.  Nyní bude na tento projekt navazovat projekt prosazování.  S monitorovací zprávou jsem se plně neztotožnil.  Za prvé proto, že závěry uvedené v této zprávě o mých dvou projektech nebyly konzistentní s textovou částí zprávy.  Dále, když jsem porovnal těch 6 nebo 7 projektů, bylo zřejmé, že nebyly vyhodnocovány stejným způsobem.  Mé dva projekty byly, dle mého názoru, podhodnoceny.  Za druhé, bylo vyhodnocování tohoto projektu prosazování velmi špatné.  V té době probíhaly velmi vážné diskuze s vedením Českého inspektorátu životního prostředí a většina osob, kteří se zúčastnili pohovorů pro monitoring byla o těchto diskusích informována.  Tyto diskuze vyústily ve velmi negativní hodnocení tohoto projektu a také dosažených a plánovaných výsledků  projektu.  S tímto hodnocením nemohu souhlasit, protože jsme již dosáhli některé dobré výsledky a jsem si jist, že ještě další budou dosaženy.

Navzdory tomu, že s hodnocením nemohu plně souhlasit, jsem s hodnocením projektu prosazování spokojen.

- Je zapsán závěr, že diskuze mezi projektovým týmem a vedením ČIŽP byly považovány za problematické.

- Tento problém byl do velké míry způsoben malou angažovaností a úsilím vedení Českého inspektorátu životního prostředí  při dodržování strategického plánu a ne špatnou kvalitou projektových aktivit.

- Projekt byl teprve ve své polovině a tak jsme měli dostatek času na jeho zlepšení.   Vedení Českého inspektorátu životního prostředí schválilo závěry monitorovací zprávy a tedy souhlasilo se zvýšením svého úsilí.

Věci se vskutku změnily a zmíním se o některých výsledcích.

- Byl připraven a schválen strategický plán a nyní se bude pokračovat krok za krokem.

- Byl učiněn návrh na založení Školicího a  metodologického střediska v rámci agentury CENIA (informační ekologická agentura).

- Byly provedeny všechny školicí programy.  Je zde skupina vyškolených školitelů, kteří obdrží své  certifikáty. V těchto programech bylo vyškoleno asi  200 osob.

Účast ČIŽP byle ve všech těchto aktivitách dobrá.  Avšak dnešní spokojenost se může v budoucích letech rozplynout společně s těmito výsledky.  Evropská komise neposkytla financování tohoto projektu pouze pro tento vlastní projekt, ale za účelem dlouhodobých výsledků a úplné implementace nařízení EU v České republice. To bude vyžadovat v budoucích letech kvalitní vedení.  Z hlediska vedení to bude znamenat nutně změnit přístup vedení.

- Nadále pracovat dle vlastních strategických plánů.  Plán tohoto projektu byl vytvořen na základě práce celé řady zaměstnanců  inspektorátu a projektového týmu, ale jedná se o strategický plán inspektorátu, který je odpovědností jeho ředitele. Tento plán se musí o teďka dodržovat, zlepšovat  a aktualizovat.

- Členství České republiky v EU znamená, že se budou muset dodržovat všechna nová nařízení a také to, že stávající nařízení musí být na odpovídajících úrovních implementována.  To bude vyžadovat neustálé zlepšování kvality, dovedností a znalostí všech zaměstnanců ČIŽP.  To také znamená, že současných 15 let zkušeností nestačí, abychom znali všechno.  Mělo by být nastoleno koordinované úsilí všech partnerů prosazujících ekologické zákony za účelem zlepšení úrovně zaměstnanců pomocí dobrých  školicích programů. V tom může CENIA sehrát důležitou roli.

- Zlepšení vnitřní komunikace mezi ministerstvem a inspektorátem, mezi ústředím a kraji a mezi různými partnery prosazování může vést k lepšímu prosazování.  Také je nutné zaměřit práci na to, co je skutečně důležité.

- A nakonec: styl vedení by se měl změnit.  Dobré vedení potřebuje transparentnost rozhodovacího procesu.  Profesionální organizace by se měla naučit svým zaměstnancům důvěřovat při vykonávání jejich práce a při dodržování jejich pracovní doby.

Během této konference budeme mluvit o výsledcích projektu a jejich udržitelnosti.  Promluví k nám také lidé, kteří mohou a budou dále podporovat  prohlubování kvality Českého inspektorátu životního prostředí a jeho vedení.

###### Poznámky o udržitelnosti výsledků

Jan Slanec, ČIŽP

ČIŽP ještě nikdy nepracoval na tak rozsáhlém projektu. Během průběhu tohoto projektu se zapojení ČIŽP zvyšovalo a pro dokončení tohoto projektu bylo nutné zavést určité změny.  Projektový tým a partneři byly schopni dokončit veškeré aktivity včas.  Během tohoto projektu bylo také jasné, že se tento projekt dotýká i právních záležitostí, které však více spadaly do odpovědnosti  ministerstva. Navzdory pokusům ČIŽP, se ukazuje, že není možně angažovat inspektory v povolovacím procesu.  ČIŽP by se mělo omezit na úlohu inspekcí.  Očekává, že závěrečná zpráva bude obsahovat doporučení o požadovaných změnách legislativy tak, aby ČIŽP bylo schopné se účastnit povolování.

ČIŽP je s výsledky projektu spokojeno a je optimistické, co se týká výhledu do budoucnosti.  Poznámky:

- Existuje strategický plán, včetně plánu aktivit.

- Byly definovány strategické úkoly a lhůty pro jejich dokončení .

- Vedení bylo poučeno, jak plnit své odpovědnosti.

- Krajské inspektoráty byly hodnoceny.  Hodnotící zprávy budou brzo dokončeny.  Lze organizovat další práce vedoucí ke zlepšování krajů na základě těchto hodnocení.  Také mohou být zavedeny minimální kriteria pro ekologické inspekce.

- AVŠAK: musí být řečeno, že  minimální kriteria znamená zveřejnění výsledků inspekcí  na osobní úrovni.  Úřad pro osobní údaje rozhodl, že publikace takový údajů není povolena a proto ji nelze učinit.

- Nové školicí středisko bude nyní stimulovat příležitosti ke školení

- .  Toto středisko bude schopno dodávat a využívat  materiály, školicí plány a programy.  Technická otázka: Jak vytvořit tyto programy co nespecifičtěji?  To agentura CENIA sama nezvládne.

- Vytvoření SÍTÍ má své legislativní limity. ČIŽP může poskytovat informace jiným organizacím, ale tyto organizace nechtějí podobné údaje předávat ČIŽP, často kvůli legislativnímu omezení.  Požární sbor podepsal dohodu.

Positivní výsledky:

- Tento projekt posunul ČIŽP dopředu, což  je pro ČIŽP pozitivní.

- Tento projekt ukázal z vnějšku, co se ví uvnitř.

- Přijmout nové výzvy a složité úkoly plynoucí z nařízení EU je obtížné.

- Musel jsem omezit svůj restriktivní přístup.

- Ministerstvo životního prostředí požaduje po ČIŽP, aby byla nezávislou inspekční organizací.

- Z velké části je pracovní náplň inspektorů ČIŽP založena na ad hoc aktivitách.  Plánování školení vedlo, a musí vést i v budoucnosti, k velkému pokroku vřed.

- Informační strategie je více než pouhé  texty.  Je to také implementace.

- Osobní vztahy jsou důležité.  Mnoho inspektorů je vysoce motivováno, ale potřebují kontakt se svými kolegy.

- Vedení ČIŽP bylo podrobeno velké kritice, která byla do velké míry nezasloužená.

- Projekt slouží jako dobrá základna, ale jsou zapotřebí změny legislativy tak, aby ČIŽP získalo lepší pozici při ochraně životního prostředí.

Jan Prasek, CENIA

Projekt twinning poskytuje zaměstnancům znalosti a dovednosti, ale zároveň je to odvádí od jejich běžné práce.  Výsledný efekt vždy nenaplní očekávání.  Během tohoto projektu se rozhodl některé osoby z projektu odvolat a umístit je do  ekologické informační agentury CENIA.  Teď, když byla agentura založena, existuje daleko více příležitostí ke spolupráci. Tento projekt poskytl mnoho příležitostí k rozhovorům s vedením a odborníky ČIŽP, což by bylo bez tohoto projektu obtížnější .  Stále má pocit, že ČIŽP v povolovacím postupu chybí a bude pokračovat v práci vedoucí k zainteresování inspektorů v tomto postupu.

Založení agentury CENIA povede k lepší výměně a dostupnosti informací a údajů.  V budoucnosti se ukáží lepší příležitosti a méně papírování.   Obchodní plán agentury CENIA musí být ještě schválen na jednání vedení ministerstva, ale toto schválení přesahuje spolupráci s ČIŽP.  Dokument o TMC bude připraven společně s ČIŽP.  Nebude to nová budova, ale organizace, která bude využívat stávající učebny a  organizační kapacity. Nový zaměstnanci TMC budou odpovědni za profesionální školicí programy, koordinaci technických pomůcek a za podporu bilaterálních projektů.  Věří, že TMC je nejdůležitějším výsledkem tohoto projektu.  Postará se o budoucí rozvoj a připraví příležitosti pro další spolupráci.  Osobně se naučil, jak efektivněji komunikovat pomocí moderních postupů.

Zdena Bauerova, Středisko zahraniční pomoci, Ministerstvo financí

Projekt twwining ji otevřel oči a ukázal ji, jaký je ochrana životního prostředí ohromný úkol. Nyní si uvědomuje, jak byl tento projekt dobře a pečlivě připraven.  Bylo to opravdu nutné, školit a připravit materiály, které by se mohly použít později.  Školicí programy byly velice důležité: dnes se školí odborníci pro budoucí úkoly odborného školení.  Je jasné, že existují odborníci, jak v České republice tak i v zahraničí.  Velice ocenila fakt, že proběhlo školení  školicích dovedností.   Školitelé reprezentovali různé úrovně a různé instituce.  Je také ráda, že ještě proběhne školení využívání mobilních laboratoří.

Nyní je důležité, aby se dosažené výsledky nerozplynuly.  TMC je jedním takovým mechanizmem, který tomu zamezí a je ráda, že již bylo učiněno formální rozhodnutí a že bude následovat bilaterální následná aktivita. Ráda by také poukázala na pracovní přístupy.  Lidé by se měli naučit, že studium vede k vývoji v kariéře.  Lidé by se měli navzájem respektovat a být loajální ke své organizaci.  Vztah mezi vedením  a zaměstnanci by měl být rozvíjen na základě pozitivních pocitů.  Kontakty mezi kolegy v České republice a EU se musí prohloubit.

###### Závěrečné poznámky

Český vedoucí projektu, pan Pavel Šremer a paní Jana Hendrichová ze Střediska zahraniční pomoci  Ministerstva financí oslovili veřejnost.  Oba ocenily výsledky tohoto projektu a poděkovali projektové týmu a  dalším zúčastněným stranám za jejich účast a vstřícnost.

###### Uzavření závěrečné konference

Mluvili jsme o výsledcích projektu, o očekávané udržitelnosti těchto výsledků a o budoucích  aktivitách pro zlepšení kvality prosazování.  Bude Česká republika schopna implementoval všechny požadavky EU?  To bude do velké míry záviset na přístupu vedení.  Stávající styl vedení by měl směřovat k rozvoji inspektorátu, který by byl schopen implementovat všechny budoucí požadavky.  Bude to muset být aktivní vedení, které bude úkolovat samo sebe, své zaměstnance a ostatní partnery prosazování v oblasti ochrany životního prostředí.  Inspektorát, který efektivně využívá veřejné finance by měl dělat, co je potřeba. To vyžaduje následující:

- Dobrá spolupráce mezi všemi vedoucími a zaměstnanci na všech úrovních a regionech .  Jde o důvěru v práci jiných a o schopnost navázat kontakty s kolegy  (na každé úrovni) a zjistit, zda-li ostatní nemají lepší řešení.  Pro tento účel mohou být ustanoveny vlastní odborné skupiny řešící specifické problémy.

- Dobrá spolupráce mezi organizacemi.  Prosazování ekologických předpisů není pouze záležitostí Českého inspektorátu životního prostředí.  Má dopad i na celní úřady, policii, požární sbory a zdravotnické organizace.  Měly by se dále zavádět a udržovat národní a mezinárodní sítě.  Spolupráce v rámci sítě vyžaduje formální cíle, plánování, pracovní metody a postupy pro rozhodování, které se budou muset v praxi používat a mít praktické příklady.  Proto by měly všechny sítě také využívat více zaměstnance na provozní úrovni.

- Integrované inspekce. Menší počet, ale lépe školených inspektorů by mělo navštívit danou společnost, např. 1-2 osoby by měly stačit.  Musí být schopni připravit a předjednat s kolegy a odborníky své inspekce a posléze, v případě nutnosti, zrevidovat výsledky.  Chceme-li dodržet krok s novou legislativou EU budou agentura CENIA a Školící a metodické středisko velice důležité organizace.

Vedení by mělo také převzít odpovědnost za jednání všech svých zaměstnanců v rámci jejich instituce, oddělení nebo organizace.  Vedoucí pracovník je zodpovědný za chyby svých zaměstnanců.   Zodpovídá také za nápravy těchto chyb a tím zvyšovat kvalitu práce. Pro správný chod ekologického inspektorátu je nezbytný závazek vedení svým zaměstnancům, cíle (ekologické) a ambice.

#### Doporučení v oblasti výsledků projektu

Na základě diskusí během závěrečné konference a zkušeností z aktivit, sestavil tento projektový tým  seznam určitých hlavních doporučení o školicích aktivitách, TMC a strategickém plánu.

Školení

- Školicí programy poskytnuty v rámci projektu twinning lze považovat pouze za první fázi daleko složitějšího přístupu ke školení, které povede ke zlepšené inspekci a prosazování české ekologické  legislativy v intencích Evropské unie.

- Školicí programy by měly být navrženy a školeny na základě skutečných pečlivě zvážených potřeb vedoucích k uspokojení českých a evropských požadavků.

- Obecná úroveň technických znalostí inspektorů je dobrá. Praktická úroveň porozumění, jak provádět  integrované inspekce již tak dobrá není.   Je zapotřebí strukturovaný přístup ke školení tak, aby všichni inspektoři splňovali minimální požadovanou kvalitu pro inspektory, kteří jsou schopni provádět  integrované inspekce.

- Školicí personál má zvyšovat kvalitu a znalosti zaměstnanců. To lze dokázat jen v případě, že zaměstnanci mají možnost se vzdělávat a jsou neustále při školení pozorní.  Prohlubování znalostí by se mělo zkoušet pomocí vyplnění (sebe-) hodnotících formulářů.  Nikdo by neměl obdržet certifikát, kdo plně nesplnil požadavky, co se týká docházky a znalostí.

- Mezi jiným by měly výsledky ve školení hrát úlohu v možnostech postupu v kariéře.

Školicí a metodologické středisko

- CENIA a ČIŽP dosáhly formální dohody o zavedení Školicího a metodologického střediska (TMC). Založení tohoto střediska je velice důležité pro rozvoj obsahu  strukturálního školícího , toku informací z  EU na kraje A zpět a pro koordinaci školicích aktivit.

- CENIA a ČIŽP by měly zakládat TMC s jasnými cíli a jasnou vizí do budoucna.  Souhlasit s pomalým a pragmatickým začátkem s omezeným počtem zaměstnanců pouze v případě, že je přislíbená ochota  zvýšit během 2 až 3 let počet zaměstnanců.  TMC může začít se skupinou 13 autorizovaných vyškolených školitelů (včetně 8 z ČIŽP, 1 z agentury CENIA a 1 z Ministerstva životního prostředí), kteří mohou provádět školení, vyhodnocovat potřeby školení, navrhovat školicí programy a vybudovat školicí praxi.

- TMC by mělo mít 3 hlavní úkoly:

- Příprava obsahu školení.  To bude zahrnovat práci na školicích programech a školicích materiálech na základě informací z EU, a z krajské i centrální úrovně České republiky.

- Organizace toku informací. To bude zahrnovat seznámení se s vývojem v České republice a v Evropské unii tak, aby bylo možné zavést včas změny reagující na nový vývoj.  Je také důležité vědět, co se děje na krajské úrovni a zohlednit jejich potřeby ve školicích programech, i když by to nebylo považováno ústředím ČIŽP za nutné nebo možné.  Každá úroveň státní správy je právně zavázána implementovat požadavky EU a to i v případě, že nebyly správně  implementovány na národní úrovni.

- Koordinace školicích aktivit. Školicí programy musí být organizovány, obsazeny personálem a školeny na základě naplánovaných časů.  To je snadnější, účinnější a efektivnější  (levnější) z centrálního místa. Nejdůležitější jsou: učebny, připravení školitelé, přizvaní školitelé, (kopírované) školicí materiály, vybavení, dohled, v případě potřeby překlady, zajištění dopravy, zajištění ubytování  a veškeré další záležitosti, které vždy vyvstanou při většině školení.

- TMC má ve srovnání se stávající situací školení několik výhod. Byly identifikovány následující výhody:

- TMC povede k vyšší kvalitě, vyšší efektivnosti a výkonnosti pomocí kombinace různých aktivit z různých institucí.

- Zlepšování kvality, více možností pro profesionální přístup ke školení.

- Lepší možnosti sledování úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců.

- Napojení na EU IMPEL kriteria pro kvalifikaci inspektorů.

- Řízení potřebných zdrojů informací a jejich propojení se školením a vybavením.

- Lepší využití stávajících zdrojů informací.

- CENIA může poskytovat zpětnou vazbu pro zákonodárce a může využívat přímých praktických informací z krajů.

- Vytvořit příležitost k vícenásobnému využití stejných materiálů v různých odvětvích.  Vytvořit příležitosti i pro jiná odvětví.

- Z hlediska dobrého vedení: vytvořit lepší propojení mezi různými odvětvími / úrovněmi státní správy pomocí výměny příchozích a odchozích  informací.

- Školitelé školicích programů by se měly rekrutovat z řad inspektorů a manažerů s praktickou zkušeností.  Školicí dovednosti by měly být jejich další odborností.  Nedoporučuje se najímat na plný úvazek pouze školitele.  V TMC bude dohled na úkoly školitelů důležitou rolí. TMC se může stát odpovědné za plánování, sběr informací a řízení kvality školitelů a jejich školicích dovedností.

- CENIA a ČIŽP by měly formálně zakotvit popis práce školitelů v jejich pracovní smlouvě tak, aby mohli být tito školitelé uvolnění na školení.  Školení nelze považovat pouze za malý úkol navíc.  Doporučuje se dát k dispozici průměrně alespoň jeden den týdně a také školicí období až v délce jednoho týdne.  Na počátku fungování TMC se vážně doporučuje poskytovat průměrně více dnů za týden tak, aby bylo možné dohnat potřeby ve školení.

Strategický plán

Strategický plán ČIŽP obsahuje celkem 41 aktivit.  Všechny tyto aktivity mají svůj rozvrh a lhůty.

- Správná implementace strategického plánu je pro ČIŽP nezbytná, aby splnil minimální kriteria pro ekologické inspekce a pro efektivní řízení dané organizace.

- Stávající vrcholový management nevykazuje porozumění procesu, které je skutečně nutné ke změnám plynoucích z novým požadavků EU o minimálním kriteriu pro inspekce a integrovaný přístup při řízení  IPPC.

- Většina aktivit, které se týkají  implementace strategického plánu ještě vůbec nezačaly.  Částečně začala méně než polovina.  Několik aktivit v rámci specifických cílů již bylo dokončeno.  Počáteční lhůty téměř všech aktivit již vypršely.

- Aktivity uvedené ve strategickém plánu by se měly provádět dle plánování tak, aby se dala udržet rychlost změny.  Vedení by mělo poskytovat iniciativu a dobrý příklad a mělo by projevit svou angažovanost tím, že dodrží časový harmonogram pro dosažení svých vlastních cílů.

- V případě, že implementace strategického NENÍ prováděna v souladu s plánem, časový harmonogram implementace by měl být vyhodnocen a v případě možnosti změněn, aby byly nastaveny dosažitelnější cíle. Tyto nové cíle a lhůty implementace by měly být v souladu s požadavky EU pro kvalitu ekologických inspektorátů a plánování implementace nařízení EU.  Nyní se dá předpokládat, že se toto nepodaří.

- Stávající plánovací systém na ČIŽP nesplňuje standardy  minimálního kriteria.  Plánování inspekcí  je nezbytné pro efektivní a účinnou práci.  Nastavení  priorit, použití vhodného počtu personálu ve vhodný  moment má také dopad na celkové náklady na inspekční práci. Plánovací systémy byly navrženy a použity v mnoha členských zemí Evropské unie. Česká republika může tyto stávající systémy plánování z členských zemí Evropské unie využít  (Švédsko, Belgie, Velká Británie, Holandsko).

- ČIŽP by se mělo začít samo vyvíjet, aby pracovalo integrovaným způsobem a bylo schopné provádět integrované inspekce.

- Tento projekt nebyl očividně úspěšný ve vysvětlení vedení ČIŽP, co integrovaný přístup znamená.   To, že je český právní systém orientován dle složek ještě neznamená, že integrovaný přístup není možný.  Projektový tým zjistil, že  integrovaný přístup byl již odstartován.  Tyto aktivity mají normálně více-složkový charakter, ale ještě se nedá považovat za integrovaný.  Na základě dobrého porozumění musí být možné vytvořit  integrovaný přístup.

- Doporučuje se začít zavádět integrované přístupy v nějakém určitém odvětví průmyslu, např. chemický průmysl nebo zemědělský průmysl.

- Plán předpokládá mnoho aktivit networkingu. Tyto aktivity se zaměří na  formální sítě organizací z jiných odvětví s uzavřenými smlouvami.  Dlouhodobá efektivita neformálních sítí je také vysoká: lidé se pravidelně scházejí, jsou z různých organizací se stejný kritickým objemem a jasnou agendou, což stimuluje zlepšování práce.  Doporučuje se umožnit vytvoření neformální síť a podporovat účast personálu na těchto jednáních sítě.

- Zavedení procesů inspekce a prosazování: ne pouze formální, ale také neformální přístupy (sofistikovanější metody inspekce).

#### Tisková konference

Ministerstvo životního prostředí, pan Martin Petrtyl, zorganizoval tiskovou konferenci.  Tiskovým agenturám byla předána tisková zpráva.  Během tiskové konference pořádal jeden novinář rozhovory s oběma vedoucími projektu, s dlouhodobým twinningovým poradcem a s panem Petrtylem. Byli také přítomni zástupci policejního prezidia a Ministerstva financí.   Tiskové zpravodajství bylo publikováno Českou tiskovou agenturou.  Tisková zpráva a  tiskové zpravodajství jsou uvedeny níže.  Na obrázku můžete vidět některé z účastníků, včetně daného novináře (vpravo), českého vedoucího projektu, zástupců Ministerstva životního prostředí a  RTA.   Zatím nebyla lokalizována žádná další publikace.

Tisková zpráva

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) PŘIJÍMÁ STANDARDY INSPEKCÍ EVROPSKÉ UNIE

Praha (25. května 2005) – Rok po vstupu České republiky do Evropské Unie pokročila ČIŽP v přibližování svých pracovních procesů standardům EU. Jedná se o výsledek projektu zaměřeného na zlepšení kvality inspekcí a cest k prosazování zákonů životního prostřednictví prostřednictvím ČIŽP.

V průběhu patnáctiměsíčního twinningového projektu financovaného programem Phare, s názvem “Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí”, který byl zahájen v březnu 2004 s plánovanými náklady 2,2 milionu Eur (66 milionů Kč) (včetně financování investiční části), sdílely nizozemské orgány ochrany životního prostředí své zkušenosti s českými kolegy. Zvláštní pozornost byla věnována udržitelnosti výsledků projektu, a to jak ze strany české a nizozemské veřejné správy, tak ze strany Evropské komise. Pro usnadnění každodenní práci inspektorů ČIŽP bude pro ředitelství a oblastní inspektoráty zakoupeno vybavení v hodnotě přibližně 1,5 milionu eur (informační technika, laboratorní vybavení, mobilní nástroje  pro odběr vzorků, atd.).

Cílem projektu bylo posílit kvalitu a organizační rozvoj v rámci ČIŽP. Pozornost byla věnována třem hlavním tématům:

- Strategickému plánu ČIŽP,

- Školicímu středisku a programu školení

- Síti spolupracujících partnerských organizací podílejících se na inspekcích a prosazování v oblasti životního prostředí (hasičské sbory, policie, celní správa, orgány ochrany zdraví a bezpečnosti práce, hygienická služba, Státní zdravotní ústav, krajské a obecní orgány, atd.)

V prosinci 2004 byl ředitelem ČIŽP schválen Strategický plán, který mimo jiné obsahuje komunikační strategii, úsilí o modernější inspekční a prosazovací přístupy, školení a budování sítí partnerských organizací a jejich spolupráci.

V květnu 2005 rozhodla porada vedení Ministerstva životního prostředí ČR o vytvoření školícího střediska pro školení zaměstnanců ČIŽP a dalších pracovníků v resortu životního prostředí. Středisko bude provozovat Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Školení budou přístupná také pracovníkům partnerských organizací z veřejného sektoru.

Proces vytvoření plně funkční sítě partnerských organizací na poli inspekcí a prosazování v oblasti životního prostředí bude dokončen později. Budování sítí je časově náročné, než začne přinášet výsledky. Správně fungující “síť orgánů” sdílející znalosti a zkušenosti je nezbytná a ve většině členských států EU existují národní a regionální formy sítí, Evropská Unie pak má síť IMPEL (http://europa.eu.int/comm/environment/impel/), která je široce oceňována pro svoji praktickou podporu rozvoje legislativy a programů EU. Ředitelství ČIŽP určilo pro budování a rozvoj sítí koordinátora.

V rámci projektových aktivit došlo k navázání mnoha kontaktů mezi projektovým týmem (čeští a holandští experti) na straně jedné a zaměstnanci ČIŽP a s ní spolupracujícími organizacemi na straně druhé. Polovina pracovníků ČIŽP se do projektu zapojila a téměř celý střední management prošel dvoudenním školením strategického plánování. V oblastních inspektorátech pak proběhla celá řada seminářů zaměřených na strategický rozvoj, tvorbu sítí a další témata. Celkem 125 inspektorů bylo proškoleno krátkodobými experty (KE) v prosazovacích technikách a 13 pracovníků z ČIŽP a  partnerských organizací bylo KE vyškoleno na školitele. Podrobnější informace o projektu naleznete na: www.cizp.cz , pod odkazem “Twinning” (v českém i v anglickém jazyce).

Tisková konference proběhne dne 25.května 2005 ve 12:45 v hotelu Atlas, Tyršova 2063 v Benešově.

Komentář Roba Bakxe, nizozemského Dlouhodobého twinningového poradce odpovědného za projekt:

Můžeme říci, že projekt byl velmi dynamický. Došlo k setkání tradičních a moderních metod, což přineslo určité výzvy. Největší výzvy však na ČIŽP ještě čekají, a to v podobě budoucí implementace a dalšího rozvoje témat projektu. Úspěch bude úzce záviset na způsobu řízení následných kroků. ČIŽP má rozhodně potenciál k dosažení vytýčených změn (zlepšení kvality a větší ekonomické efektivnosti), ale bude k tomu zapotřebí vytrvalost a otevřená mysl. V současnosti je to právě přístup, který znamená nejvíc.

Konec

Česká tisková agentura

Inspekce životního prostředí dá před represí přednost prevenci

BENEŠOV, 25.05.2005

BENEŠOV 25. května (ČTK) - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se chce v rámci kontroly dodržování zákonů více zaměřit na prevenci. Znamenalo by to, že případného hříšníka nejprve varuje, než s ním zahájí správní řízení. Změna metody práce je jedním z výsledků patnáctiměsíčního twinningového projektu Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí, řekl dnes ČTK český vedoucí projektu Pavel Šremer.

Inspekce podle něj fungovala dlouhá léta jako represivní orgán. "Je ale zjištěno podle statistik, že většina podniků na upozornění zareaguje," uvedl. Inspektoři se pak podle něj budou moci zaměřit jen na menšinu provinilců, kterou dovedou k dodržování zákona. Přechod na takzvané měkké metody je podle Šremera trendem v celé Evropě a ukazuje se, že je mnohem efektivnější.

Podle nizozemského twinningového poradce Roba Bakxe se ČIŽP rok po vstupu Česka do EU podařilo přiblížit pracovní procesy evropským standardům. Úplně je zavést do praxe ale potrvá delší dobu.

V rámci projektu se podle Bakxe například podařilo nastartovat integrovaný přístup, který spočívá v širší specializaci jednotlivých inspektorů. Většina z nich se zaměřovala pouze na jednu oblast a neviděla pak v souvislostech všechna možná rizika, dodal. Podle něj ale úzká specializace inspektorů není pouze českým specifikem.

"O většině západoevropských zemí se nedá říci, že by tyto požadavky splňovaly," uvedl nizozemský vedoucí projektu Koen de Kruif. Hodně práce čeká podle něj například také ještě Německo, Řecko nebo Itálii.

V rámci programu proškolili experti téměř 130 inspektorů a 80 pracovníků středního managementu v oblasti strategického plánování. Podařilo se připravit strategický plán ČIŽP. Letos v květnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo vytvořit školicí středisko pro zaměstnance ČIŽP a další pracovníky resortu životního prostředí.

Twinningový projekt začal loni v březnu a Česko na něj dostalo 2,2 milionu eur (asi 66 milionů korun) z fondu Phare. Z toho 1,8 milionu eur (asi 54 milionů korun) bylo určeno na investice, například na moderní informační techniku, na laboratorní vybavení nebo na moderní nástroje na odběr vzorků.

Jana Hendrichová z ministerstva financí připomněla, že na většině twinningových projektů zaměřených na přípravu nebo prosazování legislativy EU se podílejí zástupci veřejné správy, nikoli konzultanti ze soukromého sektoru. Češi se pak mohou sami zapojit do podobných projektů v nových kandidátských i členských zemích EU, upozornila.

Podle Hendrichové bylo v Česku z programu Phare financováno 92 twinningových projektů. Další se připravují, budou už ale hrazeny z jiných fondů.

Jaroslava Tůmová snm

#### Příloha I: seznam účastníků vyhodnocovacího jednání školení

Pracovní balík 3, Aktivita 3E, Benešov, 24.5. 2005

Hodnocení školicích programu

| Jméno | Instituce | Telefon | E-mailová adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Sremer | ČIŽP | 222,860,327 | sremer@ČIŽP.cz |
| Olga Klasterkova | ČIŽP | 222,860,202 | klasterkova@ČIŽP.cz |
| Jan Janda | Twinning | 222,860,342 | janda@ČIŽP.cz |
| Eliska Chomatova | Twinning | 222,860,342 | chomatova@ČIŽP.cz |
| Rob Bakx | Twinning | 222,860,352 | bakx@ČIŽP.cz |
| Koen de Kruif | DCMR | 31,102,468,550 | kmk@dcmr.nl |
| Libuše Koudelkova | ČIŽP | 731,405,076 | koudelkova@ČIŽP.cz |
| Schindler | ČIŽP | 222,860,339 | schindler@ČIŽP.cz |
| Podolska Zdena | SZU | 267 082 273 | zpodolska@szu.cz |
| Martin Vykouk | OZP - MMU | 475 241 703 | martin.vykouk@mag-ul.cz |
| Martin Baranayi | ČIŽP HK | 731,405,210 | baranayi@hk.ČIŽP.cz |
| Bikova Ivana | MŽP | 267,122,643 | ivana_bikova@env.cz |
| Lubomir Pelc | ČIŽP Brno | 545,545,119 | pelc@bn.ČIŽP.cz |
| Radek Klempera | ČIŽP | 222,860,343 | klempera@ČIŽP.cz |
| Martin Stifter | ČIŽP | 222,860,230 | stifter@ČIŽP.cz |
| Jan Slanec | ČIŽP |  | slanec@ČIŽP.cz |
| Lucie Svobodova | CENIA | 267,225,286 | lucie.svobodova@cenia.cz |
| Karel Marik | ČIŽP Liberec | 485,340,706 | marikkarel@lb.ČIŽP.cz |

#### Příloha II: seznam účastníků závěrečné konference

Pracovní balík 3, Aktivita 3e, Benešov, 25.5. 2005

Závěrečná konference a tisková konference

| Jméno | Instituce | Telefon | E-mailová Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Šremer | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,075 | sremer@ČIŽP.cz |
| Lenka Němcová | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,064 | nemcova@ČIŽP.cz |
| Zdeňka Volná | MŽP | 267,122,711 | zdenka_volna@env.cz |
| Martin Baranyai | ČIŽP RI HK | 731,405,210 | baranyai@hk.ČIŽP.cz |
| Jan Prášek | CENIA | 602,744,019 | jan.prasek@cenia.cz |
| Karel Mařík | ČIŽP RI LBC | 485,340,706 | marikkarel@lb.ČIŽP.cz |
| Jaroslav Šůra | ČIŽP RI Praha | 731,405,306 | sura@ph.ČIŽP.cz |
| Radomír Hyšpler | ČIŽP RI HK | 731,405,200 | hyspler@hk.ČIŽP.cz |
| Vykouk Martin | Env. Obecní úřad UL | 475 241 703 | martin.vykouk@mag-ul.cz |
| Miklóš Daniel | MIA - GŘ Požární sbor ČR | 974 819 885 | daniel.miklos@grh.izscr.cz |
| Zdena Bauerová | MF | 257,044,566 | zdena.bauerova@mfcr.cz |
| Jan Janda | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 222,860,342 | janda@ČIŽP.cz |
| Eliška Chomátová | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 222,860,342 | chomatova@ČIŽP.cz |
| Rob Bakx | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 222,860,352 | bakx@ČIŽP.cz |
| Koen de Kruif | DCMR | 31,102,468,550 | kmk@dcmr.nl |
| Karel Zima | ČIŽP, Krajský inspektorát Olomouc |  | zima@ol.ČIŽP.cz |
| Svobodová Lucie | CENIA | 267,225,286 | lucie.svobodova@cenia.cz |
| Sevelka Zbyněk | ČIŽP, Krajský inspektorát Plzeň | 731,405,345 | sevelka@pl.ČIŽP.cz |
| Jan Dytrych | ČIŽP, Krajský inspektorát Ústí nad Labem | 731,405,390 | dytrych@ul.ČIŽP.cz |
| Marek Pur | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,066 | pur@ČIŽP.cz |
| Koudelkova | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,076 | koudelkova@ČIŽP.cz |
| Hrbkova | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,061 | hrbkova@ČIŽP.cz |
| Horejsi | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,054 | horejsi@ČIŽP.cz |
| Roleckova | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,077 | roleckova@ČIŽP.cz |
| Vesely | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,082 | vesely@ČIŽP.cz |
| Pavelek | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,049 | pavelek@ČIŽP.cz |
| Soukup | Policie CR | 974,824,112 | ukpvohk3@mvcr.cz |
| Kratky | ČIŽP, Krajský inspektorát České Budějovice | 731,405,130 | kratky@cb.ČIŽP.cz |
| Bikova | MŽP | 604,654,219 | ivana_bikova@env.cz |
| Lubomir Pelc | ČIŽP, Krajský inspektorát Brno | 545,545,119 | pelc@bn.ČIŽP.cz |
| Benes | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 731,405,065 | benes@ČIŽP.cz |
| Hrachova | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP |  | hrachova@ČIŽP.cz |
| Jelinkova | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 222,860,336 | jelinkova@ČIŽP.cz |
| Safrankova | MŽP |  | veronika_safrankova@env.cz |
| Jan Dusik | MŽP |  | jan_dusik@env.cz |
| Martin Stifter | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP |  | stifter@ČIŽP.cz |
| Vitezslav Novak | ČIŽP, Krajský inspektorát Havličkův Brod |  | novak@hb.ČIŽP.cz |
| Jan Slanec | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP |  | slanec@ČIŽP.cz |
| Oldrich Sapousek | ČIŽP, Krajský inspektorát Brno |  | sapousek@bn.ČIŽP.cz |
| Martin Petrtyl | MŽP |  | martin_petrtyl@env.cz |
| Marik | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP |  | marik@ČIŽP.cz |
| Klasterkova Olga | ŘEDITELSTVÍ ČIŽP | 222,860,202 | klasterkova@ČIŽP.cz |
| Orsag Hynek | MSK – KU | 595,622,387 | hynek.orsag@moravskoslezsky.cz |
| Drobilova Jana | MSK – KU | 595,622,395 | jana.drobilova@moravskoslezsky.cz |
| Jana Hendrichova | MF CR |  | jana.hendrichova@mfcr.cz |
| Jiri Jungr | Ministerstvo zemědělství | 221,812,419 | jungr@mze.cz |

#### Příloha III: vyhodnocovací programy školicích programů a oficiální zakončení

| ##### Úterý 24. května 2005 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09:45 | #### Uvítání účastníků |  |
| 10:15 | Úvodní slovo | Koen de Kruif |
| 10:25 | Úvodní slovo | Pavel Šremer |
| 10:35 | ##### Zhodnocení školících potřeb - Výsledky projektu - Jak rozpoznáme budoucí potřeby? | Rob Bakx |
| 11:15 | #### Přestávka na kávu |  |
| 11:30 | Školící program - Splněné ukazatele - Předpokládaná hodnocení - Poučení pro budoucí školící programy | Rob Bakx, Koen de Kruif |
| 12:15 | #### Oběd |  |
| 13:15 | Školící a metodologické středisko – v současnosti - O čem již bylo rozhodnuto? - SWOT analýza – rychlý přehled situace ŠMS (pracovní skupiny) | Ivana Biková, Rob Bakx |
| 14:15 | Školící a metodologické středisko - budoucnost - Co považujeme za vhodné možnosti dalšího vývoje? - Jak zajistit tok informací z a do Školícího a metodologického střediska? (diskuze) | Koen de Kruif |
| 15:00 | #### Přestávka na kávu |  |
| 15:15 | Skupinové fotografování | Všichni |
| 15:30 | Závěry | Koen de Kruif |
| 16:00 | Zakončení 1. dne | Koen de Kruif |
| #### Středa 25. května 2005 |  |  |
| 09:30 | Uvítání účastníků |  |
| 10:00 | Úvodní slovo | Jan Dusík |
| 10:15 | ##### Konference - Struktura a filosofie - Cíle, Záměry + Budoucnost - Program školení + certifikát | Koen de Kruif |
| 10:30 | ##### Předání certifikátů vyškoleným školitelům | Jan Dusík |
| 10:45 | #### Přehled výsledků projektu | Rob Bakx |
| 11:15 | Jak zvýšit udržitelnost projektových výsledků? | Jan Slanec Zástupce CENIA Zdena Bauerová |
| 12:00 | Konečné závěry | Koen de Kruif |
| 12:10 | Závěrečné slovo | Pavel Šremer Zástupce CENIA Jana Hendrichová Jan Dusík |
| 12:30 | #### Zakončení závěrečné konference | Koen de Kruif |
| 12:45 | Tisková konference | Martin Petrtýl |
| 14:00 | Konec tiskové konference |  |

#### Příloha IV: seznam argumentů k podpoře TMC

- Byla uzavřena formální dohoda mezi  CENIA a ČIŽP o založení Školicího a metodologického střediska (TMC).  Toto založení je velice důležité pro strukturovaný obsah školení, pro tok informací z EU na kraje a zpět  a pro koordinaci školicích aktivit.

- CENIA a ČIŽP by měly zakládat TMC s jasnými cíli a jasnou vizí do budoucna.  Souhlasit s pomalým a pragmatickým začátkem s omezeným počtem zaměstnanců pouze v případě, že je přislíbená ochota  zvýšit během 2 až 3 let počet zaměstnanců.  TMC může začít se skupinou 13 autorizovaných vyškolených školitelů (včetně 8 z ČIŽP, 1 z agentury CENIA a 1 z Ministerstva životního prostředí), kteří mohou provádět školení, vyhodnocovat potřeby školení, navrhovat školicí programy a vybudovat školicí praxi.

- TMC by mělo mít 3 hlavní úkoly:

- Příprava obsahu školení.  To bude zahrnovat práci na školicích programech a školicích materiálech na základě informací z EU, a z krajské i centrální úrovně České republiky.

- Organizace toku informací. To bude zahrnovat seznámení se s vývojem v České republice a v Evropské unii tak, aby bylo možné zavést včas změny reagující na nový vývoj.  Je také důležité vědět, co se děje na krajské úrovni a zohlednit jejich potřeby ve školicích programech, i když by to nebylo považováno ústředím ČIŽP za nutné nebo možné.  Každá úroveň státní správy je právně zavázána implementovat požadavky EU a to i v případě, že nebyly správně  implementovány na národní úrovni.

- Koordinace školicích aktivit. Školicí programy musí být organizovány, obsazeny personálem a školeny na základě naplánovaných časů.  To je snadnější, účinnější a efektivnější  (levnější) z centrálního místa. Nejdůležitější jsou: učebny, připravení školitelé, přizvaní školitelé, (kopírované) školicí materiály, vybavení, dohled, v případě potřeby překlady, zajištění dopravy, zajištění ubytování  a veškeré další záležitosti, které vždy vyvstanou při většině školení.

- TMC má ve srovnání se stávající situací školení několik výhod. Byly identifikovány následující výhody:

- TMC povede k vyšší kvalitě, vyšší efektivnosti a výkonnosti pomocí kombinace různých aktivit z různých institucí.

- Zlepšování kvality, více možností pro profesionální přístup ke školení.

- Lepší možnosti sledování úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců.

- Napojení na EU IMPEL kriteria pro kvalifikaci inspektorů.

- Řízení potřebných zdrojů informací a jejich propojení se školením a vybavením.

- Lepší využití stávajících zdrojů informací.

- CENIA může poskytovat zpětnou vazbu pro zákonodárce a může využívat přímých praktických informací z krajů.

- Vytvořit příležitost k vícenásobnému využití stejných materiálů v různých odvětvích.  Vytvořit příležitosti i pro jiná odvětví.

- Z hlediska dobrého vedení: vytvořit lepší propojení mezi různými odvětvími / úrovněmi státní správy pomocí výměny příchozích a odchozích  informací.

- Školitelé školicích programů by se měly rekrutovat z řad inspektorů a manažerů s praktickou zkušeností.  Školicí dovednosti by měly být jejich další odborností.  Nedoporučuje se najímat na plný úvazek pouze školitele.  V TMC bude dohled na úkoly školitelů důležitou rolí. TMC se může stát odpovědné za plánování, sběr informací a řízení kvality školitelů a jejich školicích dovedností.

- CENIA a ČIŽP by měly formálně zakotvit popis práce školitelů v jejich pracovní smlouvě tak, aby mohli být tito školitelé uvolnění na školení.  Školení nelze považovat pouze za malý úkol navíc.  Doporučuje se dát k dispozici průměrně alespoň jeden den týdně a také školicí období až v délce jednoho týdne.  Na počátku fungování TMC se vážně doporučuje poskytovat průměrně více dnů za týden tak, aby bylo možné dohnat potřeby ve školení.

#### Příloha V: Fotografie

Pracovní skupiny vyhodnocující školicí programy

Závěrečná konference s mluvčími a pan Dusík vydávající certifikáty